东民发〔2018〕12号

东安县民政局关于印发

《全县城乡低保专项治理实施方案》的通知

各乡镇民政所：

现将《全县城乡低保专项治理实施方案》印发给你们，请结合本乡镇实际抓好落实。

东安县民政局

2018年7月9日

全县城乡低保专项治理实施方案

为深入贯彻党的十九大精神，认真落实习近平总书记关于开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理的重要指示精神，根据湖南省民政厅关于印发《全省城乡低保专项治理实施方案》（湘民发〔2018〕19号）、永州市民政局关于印发《全市城乡低保专项治理实施方案》（永民发[2018]14号文件要求，县民政局、县纪委监察委驻县委办纪检监察组（以下简称驻在纪检监察组）决定开展全县城乡低保工作中的腐败和作风问题专项治理（以下简称城乡低保专项治理），现制定实施方案如下。

一、总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，坚持问题导向，集中治理“人情保”“关系保”“错保”“漏保”，坚决查处城乡低保工作中的腐败和作风问题，回应和解决群众反映强烈的突出问题，进一步提升城乡低保规范管理水平，切实发挥农村低保在打赢脱贫攻坚战中的兜底保障作用，促进民政系统党员、干部思想认识明显提高，工作作风明显转变。

二、治理重点

（一）腐败问题。以财政供养人员和村（居）委会干部、低保经办人员特别是民政部门干部职工近亲属违规享受低保为重点，严肃查处城乡低保工作中的“人情保”“关系保”问题。严厉惩治县乡两级低保经办人员和村（居）委会干部在城乡低保工作中，利用职务便利贪污侵占、虚报冒领、截留私分、吃拿卡要、优亲厚友等违法违纪问题。

（二）作风问题。坚决纠正城乡低保工作中“四个意识”不强、责任不落实、措施不精准和形式主义、官僚主义等作风问题。认真整改城乡低保工作中作风漂浮、敷衍塞责、不敢担当，对群众申请推诿、刁难、不作为，审核审批主体责任不落实、效率低下等问题。认真纠正低保动态管理不到位，监督检查流于形式，未公开投诉举报电话或电话开而不通、开而不用，日常监督不深入、不持久、无实效等问题。

三、具体措施

（一）巩固城乡低保清理整顿成果

1、落实农村低保清理整顿 “回头看”。巩固2017年全县农村低保和社会保障兜底脱贫对象清理整顿工作成果，加强农村低保动态管理，集中一段时间对本乡镇所有农村低保对象进一步排查，集中办理农村低保审核审批，重点排查2017年6月以来曾提交申请但未审批通过的家庭、动态管理中已退出的低保家庭、新申请纳入低保的家庭。对2017年农村低保清退比例较高、农村低保覆盖面过低、存在低保空白村的乡镇要扎实开展农村低保“回头看”。将符合农村低保条件的对象及时纳入低保，并将家庭条件好转不再符合农村低保条件的对象退出低保，切实做到“应保尽保、应退尽退”。摸清社会兜底保障家庭的底数，加强与扶贫部门的信息比对，对社会保障兜底脱贫对象进行一次全面排查，对符合条件的纳入兜底保障范围，对识别不精准的，给予降标或清退。各乡镇要逐户排查未纳入农村低保的建档立卡贫困户，将符合条件的对象及时纳入低保范围。

2、加强城市低保动态管理。要加强动态管理，巩固清理整顿成果。重点对本乡镇群众反映强烈的财政供养人员和村（居）委会干部、低保经办人员特别是民政部门干部职工近亲属违规享受低保和家庭收入、家庭财产明显超过低保标准的对象进行清理。要妥善处置好清理出低保范围的“特殊群体保”问题，坚持政策底线，严禁乱开政策口子。根据个人实际情况，对符合低保条件的，做到应保尽保，对不符合条件的，做到应退尽退。对不符合低保条件退出低保的，但确实因病、因残、因意外事件等特殊原因导致暂时性生活困难的，符合医疗救助或临时救助条件的，可给予相关救助。对不符合低保条件、拒不退保且无理取闹、严重扰乱国家机关正常工作秩序的，要联合公安机关依法予以打击处理。

（二）规范城乡低保操作流程

1、强化乡镇受理初审职责。进一步明确低保经办的乡镇（街道）初审主体责任，低保的申请受理、入户调查、民主评议、信息公示等环节必须按要求和程序操作到位，乡镇对所有低保对象必须做到100%入户调查，100%民主评议，100%张榜公示，100%信息比对。各乡镇要根据入户调查、民主评议、信息核对结果等情况，对低保申请家庭是否纳入保障提出初审意见，拟纳入的报县民政局复核审批，初审认为不符合条件的，由乡镇（街道）书面答复申请人。

2、加强家庭经济状况核对。以应用社会救助申请家庭经济状况核对信息系统平台为核心，对所有的对象进行信息比对。在城市低保审核审批中，加强核对机制的运用，通过救助申请家庭经济状况信息核对，完善低保对象认定手段；在农村低保审核审批中，进一步明晰家庭经济状况核查的内容和方法，重点加强对财政供养人员、大型农机具、低保政策性财政补贴、扶贫建档立卡增收等信息的核对。县级民政部门要协调同级纪委，充分应用纪委“互联网+监督”平台的信息比对功能，对拟纳入城乡低保的对象进行审批前比对和预审，减少和遏制“错保”发生。

3、做好低保复核审批工作。县民政局对乡镇初审上报拟纳入保障的对象，要对其资料进行全面审查，并按照不低于30%的比例进行入户抽查。其中，对红表备案对象、群众有举报的对象、法定赡（扶、抚）养义务人申报丧失赡（扶、抚）养义务能力的对象，要100%的直接入户核查，符合条件的在规定时限予以审批。

4、做好城乡低保异动工作。各乡镇上报城乡低保异动数据、资料和录入社会救助系统平台的时间为每月的10-20日（特殊情况除外），俞期将放至下月异动。上报异动时除更改名字（名字错字的）、更改帐号等情况外，其余均要填好异动表并上报；各乡镇和社区对城乡低保对象保障金额发放的人数和金额必须与社会救助信息管理系统录入的数据和金额相一致，对异动数据在上报县民政局的同时还要与财政所衔接并更改相关数据，以确保低保户的保障金及发放到位。

5、推进低保信息公示公开。县级民政部门应将低保对象姓名（未成年人、艾滋病患者等个人信息需保密的对象除外）、居住村（居）委会、享受低保金数额等信息推送至同级纪委“互联网+监督”平台和“互联网+政务”平台进行公开披露，并根据动态管理情况及时更新，接受群众和社会监督。乡镇（街道）、村（居）委会要在固定公示栏公开低保政策和低保对象的审核、审批结果，并长期公示由县级民政部门加盖公章的低保对象名单，坚决杜绝“选择性公示”行为。

四、工作安排

第一阶段：部署启动阶段（2018年6月上旬）

各乡镇针对城乡低保工作中的腐败和作风问题，结合本地实际，围绕专项治理工作重点，研究制定具有针对性和可操作性的专项治理方案，部署有关工作。

第二阶段：专项治理阶段（2018年6月下旬-2018年7月）

各乡镇民政所要认真开展城乡低保专项治理，确保工作落实。对城乡低保制度相关配套政策的制定情况、救助程序的执行情况等开展自查，对存在的问题进行梳理、分析。集中时间、集中力量对城乡低保对象进行全面动态复核和全面排查。若条件允许，可以通过政府购买服务的方式委托相关社会组织参与核查工作。

第三阶段：检查督导阶段（2018年6月下旬起持续进行）

县民政局、驻在纪检组要围绕重点任务，采取自查与实地检查、督查的方式，及时掌握各乡镇专项整治的工作动态，协助研究解决有关问题。重点选择专项治理工作突出、信访人数较多、群众举报问题较多、媒体曝光问题多的地方开展调研督查，并加强对重点案件的督办。对工作流于形式、走过场的，责令整改并严肃处理；对于重大信访事项或社会影响恶劣的违规违纪事件，派专人现场督办解决。

第四阶段：整改深化阶段（持续实施）

各乡镇民政所要根据城乡低保专项治理中发现的问题，认真梳理，限期整改。政策落实不到位和存在作风问题的，要抓紧整改落实，基层经办服务能力保障不足的，要积极争取乡镇党委政府和相关部门的支持，力求得到有效解决。

第五阶段：常态治理阶段（持续实施）

全县各级民政部门要建立社会救助规范化管理长效机制，把专项治理活动中行之有效的做法固化为制度，形成科学规范、务实有效的制度体系，进一步织牢困难群众基本生活安全网。阶段性专项治理活动结束后，要坚持目标不变、力度不减，将活动常态化、长效化，不断巩固扩大专项治理活动成果。

五、有关要求

（一）强化组织领导。各乡镇要提高思想认识和政治站位，认真落实中央、省、市、县关于扶贫领域腐败问题和作风问题专项整治工作要求，确保城乡低保专项治理取得实效。成立县城乡低保专项治理工作领导小组，由党组书记、局长施祖益任组长，驻在纪检组长刘妍、分管领导何一敏任副组长，社会救助股、城乡低收入家庭认定中心、驻在纪检监察组、局监察室、财务股等股室主要负责人为领导小组成员。领导小组办公室设社会救助股，由李祖国兼任办公室主任。各乡镇要成立相应机构，确保专项治理工作有力有效开展。

（二）坚持问题导向。始终坚持问题导向，认真排查低保工作中存在的短板和问题，严格检查、严肃查处人民群众反映强烈的“人情保”“关系保”“错保”“漏保”问题，找准城乡低保工作的风险点、薄弱点和监管盲区，坚持破立结合、即查即改、立行立改，将问题整改贯穿专项治理全过程，坚持举一反三，深化治理成果，建立长效机制。

（三）加大查处力度。县局将通过信访等渠道，梳理、分析反映城乡低保工作中侵害群众利益的问题线索，会同驻在纪检监察组予以重点督查。各乡镇也要采取多种措施拓展线索来源，列出重点案件，重点督查督办。要面向社会公布投诉举报电话，建立群众举报问题线索台账，受理群众关于城乡低保工作中的腐败问题投诉举报。对于反映民政部门干部职工、乡镇低保经办人员和村（居）委会干部的违法违纪问题的线索，县级民政部门要向驻在纪检监察组或当地纪检监察机关及时反映、移交，由驻在纪检监察组或当地纪检监察机关按照干部管理权限查处。对于重大问题线索、媒体曝光或省级以上领导批示的重大违规案件，县局、驻在纪检监察组将开展专案督办，跟踪查处结果。建立容错、纠错机制，区分违法违纪违规与改革创新中的失误等情形，处理好容错免责与专项治理之间的关系。

（四）做好信息报送。要建立专项治理工作信息报送制度，各乡镇要及时收集汇总专项治理工作情况，做好上传下达和工作指导；定期向县局及当地党委、政府报告和反映工作进展、经验做法、困难问题、意见建议。各地要及时梳理总结城乡低保专项治理中查实、惩处的典型案例，并形成简明扼要的文字材料（每个典型案例控制在100字以内），从2018年6月起，每月1日之前报送上月案例。案情重大、情节恶劣的可随时上报。没有典型案例的地方，要详细说明情况，县局、驻在纪检监察组将对各地工作开展情况进行通报，工作进展情况与社会救助绩效评价和资金分配挂钩。

附件：1．《东安县国家公职人员和村（居）委会干部及其近亲属享受低保情况登记》

2．《东安县农村低保对象排查情况统计表》

3. 《东安县城市低保对象动态管理情况统计表》

4.《东安县城乡低保工作人员及直系亲属享受低保情况自查报告表》

| 附表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东安县国家公职人员和村（居）委会干部及其近亲属享受低保情况登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 享受低保 人员姓名 | 享受低保时间 | 国家公职 人员姓名 | 身份证号码 |  | 与国家公职 人员关系 |  | 现住址（乡镇、村、社区） |  | 低保所属乡镇 |  | 联系电话 |  | 备注 |  |  |
| XX乡镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统计经办人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汇总时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：凡本县范围内所有国家机关、事业单位、群团组织、国有企业的工作人员（含临聘、借调人员）本人及与其具有法定赡（扶、抚）养关系的近亲属享受了城乡低保的，均应登记。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

东安县农村低保对象排查情况统计表

填报单位（公章）：                                                                                 单位：户、人

| 地 区 | 本次排查的对象(含目前现有低保人数、2017年以来曾提交申请但审批未通过的对象和动态管理已退出的低保对象、建档立卡贫困户数) |  |  |  |  |  | 2017年以来曾提交申请但审批未通过的对象 |  |  |  | 2017年以来动态管理中已退出的低保对象 |  |  |  | 未纳入农村低保的建档立卡贫困户数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 其中：本次 清退不符合条件低保对象 |  | 其中：本次 纳入低保对象 |  |  |  | 其中：本次 纳入低保对象 |  |  |  | 其中：本次重新 纳入低保对象 |  |  |  | 其中：本次 纳入低保对象 |  |
|  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX乡镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ···· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ···· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ···· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

东安县城市低保对象动态管理情况统计表

填报单位（公章）：                                          单位：户、人

| 地 区 | 动态管理前城市低保对象 |  | 动态管理后城市低保 对象 |  | 新增城市 低保 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 退出城市 低保 |  | 家庭情况好转退出城市 低保 |  | 违规享受城市低保本次退出 |  |
|  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX乡镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ···· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ···· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ···· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

东安县城乡低保工作人员及直系亲属享受低保情况自查报告表

填报单位(公章)：

| 姓 名 | 职务或与报告人关系 | 目前是否享受低保 | 身份证号码 | 户籍所在地（乡镇、村、社区） | 现住址（乡镇、村、社区） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 配偶 |
|  |  |  |  |  |  | 子女 |
|  |  |  |  |  |  | 子女 |
|  |  |  |  |  |  | 本人父亲 |
|  |  |  |  |  |  | 本人母亲 |
|  |  |  |  |  |  | 配偶父亲 |
|  |  |  |  |  |  | 配偶母亲 |
|  |  |  |  |  |  | 具有法定赡养关系的近亲属 |

本人签名：                                                   填报时间：

备注：1、此表一式两份，于2018年7月31日前交县民政局办公室,电子档发daxwbjjz@163.com。

2、报告对象为：①县民政局全体工作人员、②各乡镇从事城乡低保工作的人员（包含镇民政所所长、民政助理、民政干事及有关人员）、③白牙市镇各社区全体工作人员。

3、“直系亲属”包括配偶、子女、本人父母和配偶的父母。

4、本人及直系亲属不管是否享受低保，都必须如实填写个人详细信息。