湘永专审字[2020]第0071号

东安县2019年度县食品药品农产品

抽样检测预算支出绩效评价报告

东安县财政局：

为了考核和评价东安县2019年度食品药品农产品抽样检测专项资金管理使用情况及项目实施效果，进一步规范和加强预算支出使用管理，切实提高财政资金使用效益和项目管理水平，为以后年度专项资金预算安排提供重要参考依据。根据《东安县财政局关于开展2019年度食品药品农产品抽样检测支出重点绩效评价工作的通知》（东财绩〔2020〕8号）要求，我们接受委托，会同东安县财政局、东安县市场监督管理局，于2020年10月，对东安县市场监督管理局2019年度食品药品农产品抽样检测专项资金实施绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本绩效评价报告。

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

根据东安县2019年食品安全抽检计划和对县级食品安全考核内容及项目，紧紧围绕政府的工作重心，认真贯彻食品药品安全工作重大战略部署，以推动食品药品安全计划落地见效，更好地打造东安县食品药品安全绿洲，设立以下目标:

1、数量指标：全年共完成食品抽检637批次、食用农产品检验批次861批次。

2、质量指标：定期在政府网上公开检验结果，全年共在政府网上公开12期检验结果。

3、时效指标：全年抽检任务在2019年年底完成。

4、成本指标：检验成本≤800元/批次。

5、社会效益指标（群众满意度）：确保食品药品食用农产品市场安全，提高群众满意度和社会的和谐。

- 预算资金使用管理情况

东安县食品药品农产品抽样检测专项资金实行国库集中支付方式，资金由东安县财政局按计划拨入东安县市场监督管理局。遵照《东安县使用财政专项资金实施方案》、《东安县使用财政专项资金管理办法》、《东安县使用财政专项资金操作规程》、《东安县使用财政专项资金绩效考评办法》、《东安县使用财政专项资金项目督查方案》和《东安县使用财政专项资金项目公开公示制度》等文件要求执行。由东安县市场监督管理局根据项目性质、项目内容、实施进度做出资金使用计划，经分管领导审批后，再按专项资金管理办法的要求及程序拨付专项资金。并对专项资金建立明细账核算，确保专项资金专款专用。

（三）预算支出绩效目标完成程度

东安县市场监督管理局2019年抽检了农产品861批次（分别送法定检测机构检测）、食品637批次，共公示1498批次，完成了市局对食品生产、流通、食用农产品的监督抽检任务，（每月）在政府网站公示抽检结果共12期，全部录入《国家食品安全抽样检验信息系统》，绩效目标完成率100%。

二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

绩效评价的目的在于通过对东安县2019年度财政下拨的“食品药品农产品抽样检测项目资金”进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

## （二）预算支出绩效评价依据

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（永政发[2013]24号）及中央、省、市、县有关食品安全管理规定、财务会计制度等相关文件，东安县财政局决定对东安县市场监督管理局2019年度食品药品农产品抽样检测资金650,000.00元实施绩效评价。

## （三）绩效评价过程

根据东安县财政局于2020年10月与本事务所签订的《东安县财政局绩效评价业务委托协议书》要求，东安县财政局委托湖南永一会计师事务所有限责任公司负责绩效评价工作的具体组织实施。2020年10月，湖南永一会计师事务所有限责任公司组织项目组前往东安县进行现场评价。项目组通过座谈会听取情况，审查政策文件、相关报表、账簿、凭证和项目业务台账等资料，实地走访调查，了解食品药品农产品抽样检测预算支出政策执行落实情况，采集相关数据，并根据东安县市场监督管理局报送的绩效评价自评报告和《东安县2019年度食品药品农产品抽样检测专项资金基础信息表》等材料进行分析，形成评价结论。

- 预算支出主要绩效及评价结论

- （一）预算支出主要绩效

1、东安县2019年食品药品农产品抽样检测预算支出650,000.00元，2019年实际收到预算支出拨款650,000.00元，系县级配套资金，资金到位率100%。

2、截止到2019年12月31日，2019年度的食品药品农产品抽样检测资金实际已支出650,029.25元，资金支付率为100%。其中：2019年1月份支付食品药品农产品抽样检测资金11,372.00 元、2019年3月份支付食品药品农产品抽样检测资金30,702.00 元、2019年4月份支付食品药品农产品抽样检测资金26,062.00 元、2019年5月份支付食品药品农产品抽样检测资金100,384.60 元、2019年6月份支付食品药品农产品抽样检测资金29,300.00 元、2019年7月份支付食品药品农产品抽样检测资金15,044.00 元、2019年8月份支付食品药品农产品抽样检测资金18,706.00 元、2019年10月份支付食品药品农产品抽样检测资金36,022.29 元、2019年11月份支付食品药品农产品抽样检测资金138,170.00 元、2019年12月份支付食品药品农产品抽样检测资金244,266.36 元。

- （二）评价结论

东安县市场监督管理局2019年度食品药品农产品抽样检测预算支出使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理严格，会计核算规范有效，保障了项目的顺利实施。根据《东安县2019年度食品药品农产品抽样检测预算支出项目绩效评价指标体系》评分，得分92 分，财政支出绩效为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

东安县2019年食品药品农产品抽样检测专项资金是根据《永州市市场监督管理局关于印发2019年食品安全抽检计划的通知》永市监发[2019] 68号和《中华人民共和国食品安全法》文件要求，认真贯彻食品药品安全工作重大战略部署，以推动食品药品安全计划落地见效，更好地打造食品药品安全绿洲，对东安县市场监督管理局管辖范围内的食品药品农产品抽样检测进行专项资金立项，由财政局每年按实际费用下达预算指标到东安县市场监督管理局。

- 预算执行过程情况

东安县市场监督管理局的食品药品农产品抽样检测事项经局领导研究同意，由食品综合协调股、食品（计量）检测中心、食品安全抽检股、执法大队等部门人员负责此项目。并根据实际发生的费用发票经核对无误后，填制《联审会签审批单》，由经办人员签字、财务人员审核、相关负责人审批之后进行付款，并设置检测费明细账进行核算，保证了专款专用。

- 预算支出产出情况

东安县市场监督管理局2019年抽检了农产品861批次（分别送法定检测机构检测）、食品637批次（其中粮食加工品128批、食用油及其制品62批、调味品35批、肉制品10批、饮料35批、方便食品77批、冷冻饮品3批、速冻食品23批、膨化食品18批、酒类21批、蔬菜制品17批、水果制品16批、水产制品26批、淀粉制品144批、糕点7批、蜂产品8批），共公示1498批次，其中食品不合格42批次，农产品不合格0批次，食品合格率为93.41％。完成了市局对食品生产、流通、食用农产品的监督抽检任务，（每月）在政府网站公示抽检结果共12期，全部录入《国家食品安全抽样检验信息系统》，被评为全市食品安全工作先进县。

- 预算支出效益情况

- 绩效指标明确性扣2分，绩效目标未细化分解为具体的绩效指标，不能与预算支出目标任务数或计划数相对应；管理制度健全性扣1分，相应的业务和财务管理制度不够完善；制度执行有效性扣1分，预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑有限；社会效益扣2分、经济效益扣2分，2019年抽检了农产品861批次、食品637批次，共公示1498批次，其中食品不合格42批次，农产品不合格0批次，食品合格率为93.41％，总体上看东安县食品药品安全形势不断好转，但抽检的基数、覆盖范围有限，产生的社会效益和经济效益尚不明显。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

东安县市场监督管理局对食品药品农产品抽样检测预算支出结合工作实际，制定了抽检计划，同时还规定了集中抽检的品种、批次、数量及抽样环节，有计划有步骤地实施项目，以确保如期完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效指标设定不够细化，未具体到各股室及责任人。

2、食品检测中心自检测能力建设有待提升，部分检测项目还需送外单位检测，增加了项目支出成本。

3、总体上看东安县食品药品安全形势不断好转，但当前食品安全的长期性、复杂性、艰巨性没有变，基层基础薄弱的现状没有变，市民群众对于过期药品回收、食品药品违法举报等政策知晓度较低。

- 六、有关建议

1、将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标，落实到各股室及责任人，确保项目的有序开展。

- 2、加强专业人才队伍建设，遵循相关管理制度制定发展规划，让食品药品监管工作更加规范化，提升自有检测能力，提高检测的安全性和准确性，为保障食品安全提供专业化支持。

- 3、增加宣传内容、丰富宣传渠道，更多利用现代化通讯手段开展食品药品安全信息宣传，扩大信息宣传覆盖率，不断提升市民群众对食品药品安全的关注程度，共同营造良好的食品安全环境。

附表1：东安县2019年食品药品农产品抽样检测预算支出汇总表

附表2：东安县2019年食品药品农产品抽样检测预算支出基础情况表

附表3：东安县2019年食品药品农产品抽样检测预算支出绩效评价指标评分表

附表4：东安县2019年食品药品农产品抽样检测预算支出基础数据表

湖南永一会计师事务所有限责任公司　中国注册会计师：

湖南　　永州 　　　　　 中国注册会计师：

二〇二〇年十月三十一日