附件1：

部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表

（ 2021年度）

填报单位：（盖章）                                                 金额单位：万元

| 单位名称 |  |  |  | 电影管理服务站 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位负责人 |  |  |  |  | 陈启华 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员编制数 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实有人数 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 跟踪期限 |  |  |  | 2021.01.01-2021.7.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位年度收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初部门预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初结余 |  |  | 年中预算调整数 |  |  |  |  |  | 预算调整率 |  |
| 收入合计 |  | 预算内拨款 |  |  |  |  |  | 非税收入 |  | 其他拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235.0688 |  | 235.0688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年中预算调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （列明年中预算调整内容及金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位年度支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支出合计 |  |  |  |  | 基本支出 |  |  |  |  |  | 项目支出 |  |  |  |  |  |
| 年初部门预算 |  |  |  |  |  | 235.0688 |  |  |  |  | 235.0688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际发生支出 |  |  |  |  |  | 126.3832 |  |  |  |  | 126.3832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结余 |  |  |  |  |  | 108.6856 |  |  |  |  | 108.6856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：三公经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公务接待费 |  |  |  | 公务用车运行和购置费 |  |  |  |  | 因公出国（境）费 |  |  |  |  |  | 三公经费合计 |  |  |
| 年初预算安排数 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 实际发生支出 |  |  |  |  | 1.12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.12 |  |  |
| 结余 |  |  |  |  | 0.88 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.88 |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和上级有关政策。 目标2：提出放映工作计划，指导基层队伍的建设建议，参与农村公益数字电影的招标及放映。 目标3：编制电影放映计划，并负责组织实施。负责放映设备的养护管理工作，负责对全县488个行政村每村每月放映一场电影的目标任务。 目标4：承担县委、县政府赋予的队全县电影行政管理的日常工作职责；完成电影下乡，宣传工作，做好市调查、积极开发项目、提高社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中 |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成情况 |  |  | 完成率 |
|  | 目标1 |  | 产出指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 |  | 产出指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标3 |  | 产出指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 |  |  |  | 预算完成率有待提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改措施及下一步建议 |  |  |  | 合理安排预算支出计划，加强预算的控制。科学编制预算，提高预算准确率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县财政局归口业务股室审核意见 |  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县财政局预算绩效管理股意见 |  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人（签章）： 陈启华                  填报人（签章）：郑君梅

联系电话：0746-4216102                          填报日期：2021年8月9日