永州市生态环境保护委员会文件

永环委发〔2018〕1号

永州市生态环境保护委员会

关于印发《永州市污染防治攻坚战

2018年工作方案》的通知

各县区人民政府，各管理区、永州经济技术开发区，市直有关单位：

《永州市污染防治攻坚战2018年工作方案》已经市人民政府第22次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真组织实施。

附件：永州市污染防治攻坚战2018年工作方案

永州市生态环境保护委员会（代章）

2018年5月9日

附件：

永州市污染防治攻坚战2018年工作方案

根据《湖南省污染防治攻坚战2018工作方案》，为扎实推进全市大气、水、土壤污染防治工作，切实打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战和2018年度污染防治攻坚战“夏季攻势”，全面完成国家和省下达我市生态环保目标任务，特制定本工作方案。

- 一、年度工作目标

（一）环境空气质量方面

1、全年环境空气质量改善目标。到2018年底，全市11个县区政府所在地城市PM2.5年平均浓度从2017年的39ug/m3下降到38ug/m3以下，力争达到37ug/m3；PM10年均浓度从2017年的59ug/m3下降到58ug/m3以下，力争达到57ug/m3；城市环境空气质量优良率在2017年86.5%的基础上提高0.5个百分点，达到87%以上，力争达到87.5%。其中中心城区PM2.5达到43ug/m3，争取达到42ug/m3；PM10达到66ug/m3，争取达到65ug/m3；环境空气优良率达到83%，争取达到85%。

2、特护期环境空气质量改善目标。在2018年特护期（主要是1月、2月、11月、12月四个月）期间，中心城区特护期PM2.5月平均浓度较2017年同期月平均浓度76ug/m3下降到70ug/m3以下，下降7.9%；特护期PM10月平均浓度较2017年同期月平均浓度104ug/m3下降到102ug/m3以下，下降1.9%；特护期城市环境空气质量优良率在2017年同期57.6%基础上提高2.4个百分点，达到60%以上。

3、大气主要污染物减排目标。全市大气主要污染物二氧化硫和挥发性有机物较2017年分别下降3.5%以上,氮氧化物较2017年下降4.2%。

（二）水环境质量方面

1、水环境质量目标。2018年，全市纳入《水污染防治目标责任书》的地表水考核断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到 100%，消除劣 V类水体。其中，双牌水库、诸葛庙、曲河归阳断面水质保持Ⅱ类，其他考核断面水质需保持或优于Ⅲ类。中心城区建成区黑臭水体治理完成100%，县城建成区黑臭水体治理完成60%。中心城区和各县区集中式饮用水水源水质达到Ⅱ类比例100%，境内江河湖库水质按水环境区划要求水质达标率100%。

2、水主要污染物减排目标。全市化学需氧量、氨氮较2017年分别下降4.0%、4.57%。

（三）土壤污染防治方面

到2018年底，受污染耕地安全利用新增面积、种植结构调整面积新增面积、治理与修复面积新增面积以省下达的任务数为准；受污染地块安全利用率达到91%以上；配合完成农用地调查工作；全面启动历史遗留污染问题治理工作，实施综合性治理措施，分阶段、分区域、按类别解决历史遗留污染问题。

- 二、主要工作措施

以下各项工作措施均需各县区人民政府、管理区管委会、永州经济技术开发区管委会负责落实。

（一）拉条挂帐，全面完成中央交办问题的整改

建立中央环保督察整改常态化工作机制，按照整改方案要求持续抓好督察整改工作，加强督查督办，2018年5月17日前按时序完成整改任务并向国家、省委、省政府报告完成情况。对后续需年底完成的整改任务，一抓到底，全面实现整改目标。开展环保督察整改“回头看”，认真开展自查自纠，查漏补缺、举一反三，杜绝问题反弹。同时，抓好国家审计、省审计指出的其他突出环境问题整改，高标准按时完成整改任务（市突出环境问题整改工作领导小组办公室牵头，市直各有关部门参与）。

（二）精准施策，坚决打赢蓝天保卫战

1、完成“散乱污”涉气企业整治工作。“散乱污”企业是指不符合产业政策，不符合当地产业布局规划，未办理经信、发改、土地、规划、环保、工商、质监、安监、食品药品监督、电力等相关审批手续，污染物不能稳定达标排放的企业。我市整治“散乱污”企业重点是有色金属冶炼与加工、铁合金冶炼、炼铁、采石场及石材加工、食品加工、制革、化工、石灰窑、砖瓦窑、水泥粉磨站、废塑料加工、煤炭经营，以及涉及涂料、油墨、胶黏剂、有机溶剂等使用的印刷、家具等小型制造加工企业。2018年6月底前，开展拉网式排查，列出整治企业清单，本着“先停后治”的原则，区别情况分类处置。对已明确列入淘汰类的涉大气污染物排放“散乱污”企业，一律于2018年9月底前依法依规关停取缔，做到“两断三清”（断水、断电、清除原料、清除产品、清除设备），实行挂账销号，坚决杜绝已取缔“散乱污”企业异地转移和死灰复燃。（市经信委、市发改委、市环保局、市质监局、市安监局牵头，市国土局、市公安局、市工商局、市食药监局、国网永州供电公司参与）

2、完成重点工业企业无组织排放治理改造。各县区于2018年6月底前制定城市规划区内建材、钢铁、有色、火电、化工等重点行业工业企业无组织排放改造治理工作方案。对易产生扬尘的粉状、粒状物料、燃料的储存、运输采取密闭方式；对块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设有抑尘措施。封闭生产工艺产尘点（装置），设置集气罩并配备收尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；料场路面实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。2018年12月底前，中心城区和县区规划区的企业全面达标。（市环保局牵头，市经信委参与）

3、完成钢铁、电力、水泥生产线提标升级改造。2018年底前，完成全市钢铁企业烧结设备烟气旁路拆除，实现全烟气脱硫，并按排污许可证管理要求，安装在线监控设备；完成祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司生物质发电烟气SNCR脱硝设施和除尘设施改造，烟气主要污染物达到火电排放标准。2018年底前，全市所有新型干法水泥生产企业完成清洁生产改造，主要大气污染物排放达到特别排放限值要求，严防无组织排放污染。新田县南峰水泥有限公司，要完成提标改造，主要大气污染物达标排放。（市环保局牵头，市经信委、市发改委参与）

4、完成有色冶炼、无机化学生产企业清洁生产改造。2018年底前，有色冶炼、无机化学生产企业要按照全流程达标排放要求编制“一厂一策”改造方案，完善企业原料、废料堆场扬尘防治设施改造，收集处理生产工序中的无组织排放，规范冶炼企业废气排放口设置；提高工艺废气和烟气收集率，全面取消脱硫设施旁路；实现大气排污口在线监控设施的全覆盖，确保稳定达标排放。（市环保局牵头，市经信委参与）

5、切实加强烧制砖瓦行业综合整治。各县区对烧结砖瓦行业要制定砖瓦行业发展规划，控制建设总规模，采取“关闭淘汰一批，升级治理一批，规划新建一批”措施，控制砖瓦行业的污染。城市规划区禁止布设烧制建筑用砖厂，2018年9月底前对已经建成的要关闭、拆除到位。对城市规划区外、符合政策、予以保留和建设的烧制砖瓦厂要使用低硫分的燃料，并全面配套建设烟气脱硫脱硝除尘设施，逐步安装污染物在线监控设施并与环保部门联网，原料、燃料要密闭储存或采取防风、抑尘、降尘等措施。（市国土资源局、市经信委牵头，市环保局、市工商局、国网永州供电公司、市安监局参与）

6、推进工业园区大气污染综合防治。各工业园区编制大气污染综合防治工作方案，主要包括加快推进园区内工业企业达标排放、淘汰取缔燃煤小锅炉，实施集中供热、清洁能源替代，园区道路硬化改造，园区建设工地扬尘防控，加大特护期的道路冲洗频次，落实错峰生产措施。建立园区大气污染防治监管平台，监控园区企业排放的大气污染物排放情况，在工业园内按照网格化管理要求安装空气监测小微站。2018年底前完成国家级工业园区和省级工业园区的大气污染防控体系建设任务。（市环保局牵头，经信委参与，各工业园区管委会组织实施）

7、全面推进工业挥发性有机物（VOCs）综合治理。严格环境准入，严格限制石化、有机化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；推进源头管控，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，2018年对交通运输设备制造、汽车制造、工程机械制造和家具制造行业实施油性漆改水性漆，减少VOCs产生量；强化末端治理，完成表面涂装、包装印刷和家具制造行业VOCs综合治理；推进沥青搅拌站VOCs综合治理，城市建成区内禁止新建沥青搅拌站，城市建成区外新建的沥青搅拌站同步建设烟气处理设施，料场采取封闭式管理并采取防尘、抑尘措施；已经建成现有的沥青搅拌站在2018年底前完成综合治理，建设烟气治理设施，对料场进行防尘抑尘设施改造，确保无组织排放、有机物以及颗粒物达标排放。全市完成50个挥发性有机物治理项目。（市环保局牵头，市发改委、市经信委、市财政局、市交通运输局、市质监局参与）

8、强化重点排污单位环保设施运行监管。2018年底前，大气重点排污单位所有大气环保治理设施分别完成智能电表安装，依据用电量来监管环保设施运行情况，对用电量明显偏低的，作为环境监管执法的重要依据。（市环保局牵头）

9、提高燃油品质，加强油气回收治理。2018年底前，全市范围内全面供应国Ⅴ标准普通柴油。在城市规划区内的使用的非道路移动机械使用车用柴油。规范成品油市场秩序，加强部门协调，大力开展联合监管与执法，严厉打击非法生产、销售不合格油品行为。完成全市城市规划区内的所有加油站油气回收，加强油气回收装置使用监管。（市商粮局、市质监局牵头，市环保局参与）

10、打好柴油货车污染防治攻坚战。各地进一步划定和扩大重型柴油车、黑烟车等高排放车辆限行区域和限行时段，加快淘汰高排放车辆和老旧车，到2018年9月底淘汰全市范围内注册登记的公共交通高排放车365辆。（市公安局牵头，市交通运输局、市环保局、市商粮局、市财政局参与）。做好柴油货车污染防治，加大柴油货车尾气排放监督抽测频次，依法查处超标排放行为。加快建立新车环保信息随车清单查验制度，新登记注册的柴油货车务必进行环保关键配置查验。进一步强化机动车环保检验，2018年1月1日起全面实现机动车环检与安检同步，机动车环检站与环保部门全面联网，对环保检验不达标车辆，公安机关交通管理部门不得核发安全技术检验合格标志；未达到环保部门管理要求的，不得开展机动车环保检验业务；严肃查处机动车环保检验机构的弄虚作假行为。（市环保局牵头，市公安局、市交通运输局参与）

11、加强非道路移动机械和船舶污染治理。2018年底前，完成工程机械等非道路移动源和船舶排放调查，建立管理台帐。制定非道路机械环境管理实施方案，各地要划定并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域。加强工程机械等非道路移动源和船舶的污染控制，逐步淘汰高排放、服务年限超过15年的工程机械和农业机械，鼓励和支持高排放非道路移动机械提前报废。开展非道路移动机械和船舶环保治理，推进安装大气污染物处理装置。加强绿色港口建设，新建港口内拖车，装卸设备等优先使用天然气或电等清洁能源（市环保局牵头，市住建局、市农委、市畜牧水产局、市交通运输局参与）

12、优化城市交通管理。推广城市智能交通管理，积极推进错峰上下班，降低城市交通拥堵率。鼓励绿色出行，实施公共交通优先，加强步行、自行车交通系统建设，提高绿色交通出行比例，鼓励新能源汽车和共享汽车推广使用。加强城区重型货车交通管控，减少重型载货车辆穿行主城区。（市交通运输局牵头，市公安局、市环保局、市住建局、市城管执法局参与）

13、加快能源结构调整。2018年5月底前，各县要摸清县级以上城镇建成区燃煤锅炉底数，对燃煤锅炉、茶水炉、经营性小煤炉等开展拉网式全面排查，确保无死角、无盲区，排查出的燃煤锅炉要逐一登记，建立管理清单和台账。2018年底前，县级以上城镇建成区淘汰完成10蒸吨及以下燃煤小锅炉。（市环保局牵头、市经信委、市质监局参与）。实施“以电代煤”、“以气代煤”工程，减少煤炭消耗总量，优化能源结构。2018年10月底前，中心城区和2017年空气质量位居全省后十位的县祁阳县建成区经营性小煤炉一律淘汰。在中心城区禁止散煤生产、销售和使用。（市发改委牵头，市经信委、市质监局、市工商局、市食药监局、市环保局参与）

14、深入开展扬尘污染整治。完善施工扬尘管理办法，城市建成区内的施工工地（重点是市政工程、建筑工地和园林绿化工程等工地）按照绿色建筑施工要求，做到“七个100%”，即建筑工地100%标准化围挡，工地砂土不用时100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、施工现场长期裸露土100%覆盖或绿化、现场监管100%到位。推行城市扬尘视频监控平台，建立网格化、信息化和数字化的管理体系，实现网格化管理，“责任到人”。在市区主要施工工地安装监控监测设施，并建立扬尘控制工作台账，启动建筑工地扬尘控制视频监控中心建设，实现施工工地重点环节和部位的精细化管理。鼓励发展装配式绿色建筑。制定道路扬尘控制实施方案，扩大道路机械化清扫和洒水范围，增加道路冲洗保洁频次，切实降低道路积尘负荷,到2018年底，中心城区城市道路机械化清扫率达到80%以上、县级城市达到70%。严格规范渣土车辆密闭运输运行线路笔夜间运输管理，实施资质管理与备案制度；城市规划区内使用的渣土运输车辆统一安装卫星定位装置并与监管部门联网，实现动态跟踪监管。加大执法力度，对工地扬尘污染和渣土运输撒漏污染等行为“零容忍”，严查严管建筑工地、建筑垃圾处置工地、建筑垃圾消纳场扬尘污染问题，对车轮带泥、车身不洁、沿途撒漏、乱倾乱倒等造成路面及扬尘污染的违规行为依法严肃查处。（建筑施工扬尘防治市住建局牵头，道路扬尘防治市城管执法局牵头，市环保局、市国土局、市交通运输局、市经投、市城投参与）

15、严格控制秸秆露天焚烧。制定秸秆禁烧和综合利用实施方案。全面提高秸秆综合利用率，全面禁止农作物秸秆露天焚烧，推进生物质耦合发电试点工程，2018年底全市秸秆综合利用率达到83%以上，适时制定出台生物质利用财政支持政策。强化地方各级人民政府秸秆禁烧主体责任，建立社区网格化监管制度，各地要明确乡镇（街道）党政“一把手”为辖区内秸秆禁烧工作第一责任人，在秋收阶段和特护期内开展秸秆禁烧专项巡查。（市农委牵头，市环保局、市城管执法局、市财政局参与）

16、积极推进生活面源大气污染防治。2018年9月底前，全市城市建成区内完成规模以上（灶头数≥4）餐饮企业及单位食堂高效油烟净化设施建设，并逐步安装污染物排放自动监测设施。加强露天烧烤的规范和整治，推广使用有油烟净化设施的炉灶，禁止露天烧烤直排，每个县区新增创建一条绿色无烟餐饮街。规范中心城区熏制腊制品。积极推广家用高效净化型吸油烟机。推进建筑装饰行业使用符合环保要求的装饰材料，严格控制装饰材料市场准入。（市城管执法局牵头，市经信委、市环保局、市质监局、市教育局、市工商局参与）

17、严格控制烟花爆竹燃放。已经出台禁止燃放烟花爆竹管理办法的县区，要加强巡查，严肃查处违法违规行为。其它县区要在今年底以前，出台烟花爆竹禁放或限放办法，尤其要加强特护期烟花爆竹禁止燃放管理。如特殊重大活动确需燃放的，需经所在地人民政府批准同意，且须在指定地点和规定时间内燃放。广泛开展宣传教育，提高群众对禁限工作的认识，推动全社会移风易俗，逐步形成绿色、和谐、安全的生活新常态。（市城管执法局、市公安局牵头，市文明办、市教育局）

18、大力推进增绿造林。以减尘、滞尘为导向，大力开展造林、种草等绿化行动，大幅增加林草覆盖率；重点减少城市规划区内裸露地表，抓好城市道路绿化、小区绿化、公园绿化和城市风景林建设。保护好城区绿地，充分发挥“城市绿肺”的作用。(市林业局、市园林局牵头)

19、强化联防联控机制。完善中心城区大气环境统一规划、统一标准、统一监管、统一评估、统一协调的工作机制，建立大气污染防治联合执法制度，冷水滩区、零陵区、经开区、祁阳县及分别组建环保、住建、城管等部门参与的区大气联合执法队，市环保、住建、城管等部门组建市大气联合执法督查队，定期开展联合执法行动，协同大气污染防治特护期联合执法。建立区域大气污染防治联席会议制度，每季召开一次联席会议，特护期根据情况不定期召开。2018年8月底前，各县完成大气污染防治特护期实施方案制订工作，明确各项应急减排措施和责任主体，形成“政府主导、部门联动、企业主责、公众参与”的联防联控工作机制。（市环保局牵头，市住建局、市城管执法局、市公安局、市交通运输局、市国土局、市经投、市城投参与）

20、妥善应对重污染天气。完善重污染天气预警应急体系，做好重污染天气过程的趋势分析，完善会商研判机制，加强重污染天气预测预报，及时发布区域重污染天气预报预警信息。完善重污染天气应急预案和相关实施方案、减排措施。科学制定重点行业错峰生产方案，分类明确重污染天气应急响应过程中需要停产、限产的企业清单，推动重点应急减排措施的组织响应部门制定实施方案；督促工业企业按照“一厂一案”的要求，将各项应急减排措施细化至各产污环节，明确操作流程。（市环保局牵头，市经信委、市住建局、市城管执法局、市气象局等重污染天气应急指挥部成员单位参与）

21、编制排放源清单和质量达标规划。在2018年12月底前，完成源清单编制工作并实现每年动态更新。在2018年底前编制完成中心城区大气环境质量限期达标规划，明确本地区2018-2020年具体项目表、路线图、重点工作任务、保障措施等，向社会公布。（市环保局牵头，市发改委、市住建局、市城管执法局、市交通运输局、市食药监局、市商粮局、市经信委、市国土局、市公安局、市农委、市工商局、市畜牧水产局、市统计局、市气象局单位参与）

22、修改和完善城市禁燃区规划。2018年底前中心城区和县级城市修改和完善高污染燃料禁燃区规划，确定高污染燃料类型。（市环保局牵头，市发改委、市经信委、市城管执法局、市住建局、市质监局参与）

23、推进大气污染防治地方性法规、专项方案的制定完善。市本级和各县区要积极推动大气污染防治工作地方立法工作，向同级人大申报立法计划，开展立法调研。各有关部门按照职责分工，分别制定燃煤总量控制、企业错峰生产、施工扬尘管控、挥发性有机物综合治理、秸秆禁烧及综合利用、餐饮油烟管控和非道路移动机械环境管理等专项工作方案。（市发改委、市经信委、市住建厅、市农委、市环保局分别牵头）

24、加强大气环境监测能力建设。各级财政将大气环境监测能力建设经费纳入预算予以保障。逐步推进工业VOCs在线监测设施建设，大力提升工业污染源VOCs监测能力和水平。（市财政局、市环保局牵头，市住建局、市城管执法局、市公安局配合）

（三）深入推进，坚决打好碧水保卫战

25、继续推进工业集聚区水污染治理。省级及以上园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监测装置。完善园区污水收集配套管网，园区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。园区污水集中处理设施不能稳定达标排放的，管网建设不配套的，在2018年底前完成整改。新建、升级园区应同步规划和建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。2018年6月底前，祁阳经济技术开发区新区、白水工业片区污水处理厂完成建设，投入运行。2018年10月底前，完成宁远工业园八竹污水处理厂，零陵区珠山镇污水处理厂建设并投入运行。开展工业园区（工业集聚区）水环境整治，完成整治任务。（市环保局牵头，市发改委、市经信委、市住建局、市城管执法局参与）

26、持续加强重点行业企业监管。认真落实《湖南省推进水污染重点行业实施清洁化改造方案》，推动企业按期完成改造任务。依法核发排污许可证，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》，2018年，完成屠宰及肉类加工、其他农副食品加工、精炼石油产品制造、陶瓷制品制造、炼铁、炼钢、钢压延加工、常用有色金属冶炼等8个行业企业排污许可证核发，开展排污许可证专项执法检查工作。继续开展工业污染源达标计划、严禁已取缔的“十小”企业反弹。（市环保局牵头、市经信委、市水利局参与）

27、积极推动优化空间布局。加快推送长江经济带化工整治专项行动，2018年底前优化整治不符合有关规划、区划要求以及其他环境敏感区的化工企业、化工园区。采取关停取缔，限期搬迁、停产整治等强有力措施，全面推进“散乱污”企业及集群整治。（市发改委牵头，市经信委、市环保局参与）

28、加快城镇污水处理设施建设与改造。持续加强县级及以上城镇污水处理设施建设和提标改造力度，提高县级及以上城镇污水处理率（市城管执法局牵头，市住建局、市发改委、市环保局参与）。将提高处理能力作为重点镇污水处理设施建设“三年行动”的重点。2018年完成75个乡镇污水处理厂建设任务，全市建制镇污水处理率达到55%。（市住建局牵头、市农委、市城管执法局、市发改委、市环保局、市旅游局参与）。

29、全面加强配套管网建设。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。统筹区域污水处理，将城镇污水处理设施向农村地区延伸，支持就近接管、相邻联建、片区运营。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集，突出抓好中心城区河西排污管网建设，将排向水汲江的生活污水引入污水处理厂处理。新建管网实行雨污分流。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。（市城管执法局、市住建局牵头，市发改委、市环保局参与）。

30、推进污泥处理处置。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置。非法污泥堆放点一律予以取缔。中心城区污泥无害化处理处置率 2018 年达到 80%。（市城管执法局牵头，市发改委、市住建局、市环保局、市农委、市畜牧水产局参与）

31、加强城镇节水。推广普及节水器具，禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备。公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。鼓励居民家庭选用节水器具。推进公共供水管网改造，2018 年，全市公共供水管网漏损率控制在 12%以内。开展节水型城市建设，中心城区达到《城市节水评价标准》Ⅱ级及以上要求。（市城管执法局、市住建局牵头，市发改委、市经信委、市水利局、市质监局等参与）

32、防治畜禽养殖污染。严格禁养区管理，禁养区内禁止新建畜禽规模养殖场（小区）和养殖专业户。加快推进规模化畜禽养殖场（小区）配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。全面推动畜禽养殖废弃物资源化利用，2018年底前，完成146家家存栏牲猪500头以上规模养殖场的标准化改造和粪污治理项目，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达75%以上。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。全面规范河流、湖泊、水库等天然水域的养殖行为，禁止天然水域投肥养殖。（市畜牧水产局牵头，市农委、市发改委、市环保局参与）

33、控制农业面源污染。开展农业面源污染防治工程示范；

推广测土配方施肥、绿肥种植、水肥一体化、有机肥替代等技术，减少化肥施用量，化肥总量较上年减少1%；推广低毒、低残留农药使用补助试点经验，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治，农药施用量较上年减少4%。（市农委牵头,市发改委、市环保局参与）

34、加快农村环境综合整治。推进农村饮用水水源地保护、生活污水处理、生活垃圾无害化处置和畜禽粪便综合利用，提高农村生态文明建设水平。2018年，新增完成整治并验收1000个村生活污水治理（见附件3-1），集雨区范围内的村庄，生活污水处理率达到70%以上，生活垃圾定点存放清运率100%，生活垃圾无害化处理率达到80%以上；其他村庄，生活污水处理率达到60%以上，生活垃圾定点存放清运率100%，生活垃圾无害化处理率达到70%以上。推广农村污水治理适宜技术研究和设施，开展农村生活污水治理试点示范，推进农村生活污水县域统筹治理。（市农委、市环保局牵头，市城管执法局、市畜牧水产局、市财政局参与）

- 35、治理船舶污染。依法强制报废超过使用年限的船舶，严格执行船舶污染物排放标准，限期淘汰不能达到污染物排放标准的船舶，严禁新建不达标船舶进入运输市场。规范拆船行为，禁止冲滩拆解。禁止生活污水排放达不到要求的内河运输船舶以及单壳化学品船、600 载重吨以上的单壳油船进入湘江水域航行，停止此类船舶的检验和营运手续。2018年起，建立市级运行船舶污染物接收、转运、处置监管制度；实施防治船舶及相关作业活动污染水域环境应急能力建设规划。（市交通运输局牵头，市环保局、市住建局参与）

36、港口码头污染防治。加快垃圾接收、转运及处理处置设施建设，提高含油污水、化学品洗舱水等接收处置能力及污染事故应急能力。加强已建港口和船舶污染物接收、转运、处置设施的监管，保障其良好运转。2018年，市交通运输局组织编全市港口和船舶污染物接收、转运及处置方案并报市人民政府发布，2018年底前，完成方案建设内容的50%。（市交通运输局牵头，市环保局、市住建局参与）

37、加强高速公路服务区污染治理设施监管。加强境内高速公路服务区已建污水收集处理设施的运行管理，实现稳定达标排放。（市交通运输局牵头，市环保局参与）

38、保障饮用水水源安全。基本完成日供水量千吨或服务人口万人以上和服务人口千人以上集中式饮用水水源保护区划分。开展集中式饮用水水源地规范化建设。依据《集中式饮用水水源地规范化环境保护技术要求》（HJ773-2015），从保护区划分、标志设置、隔离防护、保护区整治、监控能力建设、风险防控与应急能力建设等方面，推进集中式饮用水源规范化建设。继续开展全省集中式饮用水水源地环境状况评估，2018年6月底前完成县级城市集中式饮用水水源地16个问题的整治任务（见附件3-2）。对生活饮用水集中式供水单位供水水质按国家相关要求进行行业自检和监督监测，2018年起县级及以上城镇市政供水安全状况由县人民政府每季度按国家要求进行公开。（市水利局、市环保局牵头，市城管执法局、市卫生计生委、市交通运输局、市农委、市畜牧水产局、市林业局参与）

- 39、推进水质较好湖泊（水库）保护。涔天河水库启动专项保护工作，完成年度项目建设。（市水利局牵头，市环保局参与）

40、深化重点流域、区域污染防治。坚持问题导向，以推进黑臭水体治理、畜禽养殖粪污处理、沟渠塘坝清淤、湿地功能修复全覆盖，提高城乡生活污水和生活垃圾无害化处理率、农村安全饮水普及率和水质达标率为抓手，实施农业面源污染治理、城乡生活污染治理、工业污染防治、黑臭水体治理、非法采砂整治、湿地生态修复、农村安全饮水等十大领域治理。（市发改委牵头，市财政局、市环保局、市住建局、市水利局、市畜牧水产局、市农委、市林业局参与）。

41、整治城市黑臭水体。采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，加大黑臭水体治理力度，采取有效措施防止产生二次污染，每半年向社会公布治理情况。加强已完成整治的黑臭水体的日常监管，建立健全“长制久清”整治机制，确保河面大面积漂浮物、河岸堆放垃圾和淤泥、新增排污口等问题不再反弹。发现新的黑臭水体，主动上报并制定相关整治措施。2018年中心城区建成区黑臭水体消除比例达到100%。县级城市开展黑臭水体排查，并完成50%的整治任务。（市城管执法局牵头、市环保局、市住建局、市发改委、市水利局参与）

42、加强水系连通。加快推进河道清淤，构建健康水循环体系，提升水体自净能力。加强底泥疏浚、运输、处置的全过程管理，防止底泥“二次污染”。加大水利工程建成力度，加强江河湖库水利调度管理，采取闸坝联合调度、生态补水等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流。（市水利局牵头，市环保局、市交通运输局参与）

43、防治地下水污染。开展集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况调查评估。石化生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。（市国土资源局、市环保局、市水利局、市住建局、市商务和粮食局、按职责分工负责）

加快加油站地下油罐的双层罐更新或完成防渗池设置。市内中石油、中石化、中海油等相关企业要编制加油站地下油罐防治改造工作方案，明确完成时限，优先完成建站15年以上和周围存在饮用水源地等环境敏感点的防渗改造工作。（市商务和粮食局牵头，市环保局、市住建局参与）

- 44、促进水资源节约。开展万元国内生产总值用水量指标等用水效率评估，明确年度用水效率控制目标。把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核，并按年度实施。抓好工业节水，严格用水定额管理，鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工等高耗水企业废水深度处理回用。发展农业节水，完成高效节水灌溉年度目标任务。对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理。发布重点监控用水单位名录。按照重点监控用水单位监督管理要求，把重点用水单位全部纳入国家和地方水资源管理系统，实施严格监管。将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置，并提出目标要求。（市水利局牵头，市住建局、市城管局、市经信委、市农委参与）

- 45、落实水功能区限制纳污制度建设和措施。按照最严格水资源管理制度和水功能区监督管理办法的要求，建立水功能区水质达标评价体系。从严核定水功能区水域纳污能力，严格控制入河排污总量。严格入河排污口监督管理，对排污量超出水功能区限排总量的地区，限制审批新增取水和入河排污口。（市水利局牵头，市环保局、市住建局、市城管执法局、市农委参与）

- 46、开展重要水源地达标建设。按照2017年编制并批准实施的重要饮用水水源地安全保障达标建设实施方案或规划，继续推进重要饮用水水源地达标建设，全省重要饮用水水源地年度达标评估分数在90分及以上的水源地个数比例不低于2017年。（市水利局牵头，市环保局、市住建局、市城管执法局、市农委等参与）。

47、强化科技支撑。完成制水污染防治技术指导目录的通过书刊、报纸、网络等媒体公开发布，明确要求相关水污染防治工程中应优先采用指导目录中技术，建立信息反馈机制及指导目录定期完善修订机制。（省科技厅牵头，省发改委、省环保厅参与）

48、加强环境风险防控和应急管理。各县市区人民政府制定和完善突发环境事件和饮用水水源地突发环境事件应急预案。落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。工业企业要依据国家相关规定，进一步加强风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。（市环保局牵头，相关部门参与）

（上述水污染防治任务清单见附件2，黑臭水体整治和畜禽养殖污染治理项目列入“夏季攻势”清单，不在此重复。）

（四）久久为功，坚决推进净土保卫战

49.配合完成农用地土壤污染状况调查。按《湖南省土壤污染状况详查实施方案》，配合开展农用地土壤污染状况详查，查明农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响。（市环保局牵头，市财政局、市国土资源局、市农委、市林业局、市卫生计生委等参与）

开展饮用水水源地周边土壤质量状况调查。以县级以上集中式饮用水水源地保护区为重点，包括各主要集中式饮用水水源地、备用水源地、具有集中供水能力的地下水饮用水源地等，开展水源地周边土壤质量状况详查，查明水源地周边土壤环境质量现状。（市环保局牵头，市财政局、市卫生计生委等参与）

加快推进污染地块详查。各级财政安排专项资金，开展疑似污染地块详查工作，制定风险管控方案并逐步实施，保障农产品质量、人居环境安全和饮用水水源地安全。制定重点行业企业用地调查工作方案，2018 年10月底前完成重点行业企业资料收集及风险筛查工作，启动重点行业企业用地初步采样调查、风险分级工作。（市环保局牵头，市财政局、市国土资源局、市科技局等参与）

50.提升土壤环境监测、监管能力。进一步健全土壤环境质量监测网络，各县区根据工作需要，补充设置监测点位，增加钒、锰、锑等特征污染物监测项目，提高监测频次。2018年底前，实现全市土壤环境质量监测点位所有县市区全覆盖，基本形成土壤环境监测能力。（市环保局牵头，市财政局、市国土资源局、市农委、市林业局等参与）

51.优先保护未污染和轻微污染耕地。根据《永久基本农田划定工作方案》，推进永久基本农田划定工作，将符合条件的优先保护类耕地划为基本农田，从严管控非农建设占用永久基本农田，一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。2018年底前，完成7个产粮（油）大县土壤环境保护方案制定工作，此项工作已纳入2018年度省级农业和环保重点工作的年度考核内容。在优先保护类耕地集中的地区，推动优先开展高标准农田建设项目，确保其面积不减少，质量不下降。督促农村土地流转的受让方要履行土壤保护的责任，避免因过度施肥、滥用农药等掠夺式农业生产方式造成土壤环境质量下降。因地制宜推行秸秆还田、种植绿肥、增施有机肥、农膜减量与回收利用等措施，提升耕地质量。（市国土资源局、市农委牵头，市发改委、市环保局、市水利局等参与）

加强环境督查。禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、有色金属矿采选、化工、电解锰、电镀、制革、石油加工、危险废物经营等行业企业，已建成的相关企业应当按照有关标准、规定采取措施，防止对耕地造成污染。（市环保局、市发改委牵头，市经信委、市国土资源局、市农委、市国资委参与）

开展灌溉水水质监测。灌溉用水要符合农田灌溉水水质标准。对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，及时调整种植结构。（市水利局牵头，市农委参与）

52.安全利用中轻度污染耕地。根据土壤污染状况和农产品超标情况，筛选污染耕地安全利用技术及模式，对安全利用类耕地集中的县区要结合当地主要作物品种和种植习惯，制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。2018年，受污染耕地安全利用新增面积以省下达的任务数为准。（市农委牵头，市科技局、市财政局、市国土资源局等参与）

继续实施重金属超标稻谷风险管控与应急处理。开展收粮质量检测，对安全利用类耕地稻米逐步推行先检验后收购，对食品安全指标未达标粮食实行分类贮存、专用处理。（市商务和粮食局牵头，市国土资源局、市环保局、市农委参与）

53.严格管控重度污染耕地。依照《农产品质量安全法》和《农产品产地安全管理办法》，结合农产品品种特性和大气、土壤、水体等环境状况，推进农产品禁止生产区划定工作。学习长株潭重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整试点工作经验，制定重度污染耕地种植结构调整或休耕、退耕还林还草计划。2018年底前，重度污染耕地种植结构调整或休耕、退耕还林还湿还草新增面积以省下达的任务数为准。（市农委、市林业局牵头，市发改委、市财政局、市国土资源局、市环保局、市水利局参与）

54.开展建设用地调查评估。明确责任主体，由土地使用权人负责开展对拟收回土地使用权的有色金属冶炼、有色金属矿采选、化工、电解锰、电镀、制革、石油加工、危险废物经营等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地的土壤环境状况调查评估工作，调查评估结果向所在地环境保护、国土资源部门备案。已经收回的，由所在县区人民政府负责开展调查评估，调查评估结果向所在地环境保护、城乡规划、国土资源部门备案。自2018年起，重度污染农用地转为城镇建设用地的，由所在县区人民政府负责组织开展调查评估。（市环保局牵头，市国土资源局、市农委、市住建局等参与）

55.建立污染地块名录，明确管理措施。根据建设用地土壤环境调查评估结果，建立污染地块名录及其开发利用的负面清单。对符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块、暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块、存在潜在污染扩散风险以及发现污染扩散的地块明确相对应管理措施。（市国土资源局牵头，市环保局、市住建局、市水利局等参与）

56.落实监管责任。进一步完善部门联动监管机制，信息沟通机制，实行联动监管。城乡规划部门要加强城乡规划论证和审批管理;国土资源部门要加强土地征收、收回、收购以及转让、改变用途等环节的监管；环境保护部门要加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。（市国土资源局、市环保局、市住建局负责）

57.加强未利用土地环境管理。按照科学有序原则开发利用未利用地，防止造成土壤污染。拟开发为农用地的，有关县区人民政府要组织开展土壤环境质量状况评估；不符合相应标准的，不得种植食用农产品。各地要加强纳入耕地后备资源的未利用地保护，定期开展巡查。依法严查向滩涂、荒地等非法排污、倾倒有毒有害物质的环境违法行为。加强对矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要及时督促有关企业采取防治措施。（市环保局牵头，市国土资源局、市发改委、市公安局、市水利局、市农委、市林业局等参与）

58.防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，严格落实土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；县区人民政府要与重点行业企业签订土壤污染防治责任书，明确相关措施和责任，责任书向社会公开。（市环保局负责）

59.强化空间布局管控。加强规划区划和建设项目布局论证，根据土壤等环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在商住、学校、医疗、养老机构、人口密集区和公共服务设施等周边新建有色金属冶炼、化工等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物收集、处置与利用、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模，加强分区管理。2018年底前启动宁远和道县生活垃圾焚烧发电站项目建设（市发改委、城管执法局牵头，市经信委、市国土资源局、市环保局、市住建局、市水利局、市农委、市林业局等参与）

60.加强土壤日常环境监管。各县区人民政府根据工矿企业分布和污染排放情况，更新土壤环境重点监管企业名单，实行动态更新，并向社会公布。列入名单的企业每年要自行对其用地进行土壤环境监测，结果向社会公开。2018年起，有关环境保护部门定期对重点监管企业和工业园区周边开展监测，数据及时上传全国土壤环境信息化管理平台。加强对现有环境污染治理设施及第三方公司的监管。（市环保局负责）

61.分类深化重点区域土壤综合整治。以环境质量改善为总目标，加强重金属污染防控区风险防控和区域综合治理工作。将东安县定位为退出类重点区域。在完成涉重金属产业结构调整任务，历史遗留污染风险基本得到控制的基础上，重点围绕环境质量提升，突出风险管控、提升准入门槛，保障治理成效。（市环保局、市发改委、市国土资源局、市水利局负责）

62.加强重点流域污染重金属综合整治，解决突出环境问题。根据《湖南省重金属污染防控监测断面布设方案》，在重金属污染防治重点区域及矿产资源开发利用集中区域设置重金属常规监测断面，全面监测重点区域中重金属污染状况。针对东安县重金属监测断面锑超标问题，督促当地政府以根本解决或阶段性解决问题为目标，查找问题源头，逐一摸清超标原因，制定整治方案，落实整治措施。（市环保局、市水利局牵头，市发改委、市国土资源局参与）

63.加强涉重金属行业污染防控力度。落实重金属污染物排放标准及相关总量控制指标，将重金属污染防控工作纳入环保督查内容，切实强化环境执法监管，加大涉重企业治污与清洁生产改造力度，强化园区集中治污，严厉打击超标排放与偷排漏排，规范企业无组织排放与物料、固体废物堆场堆存，稳步推进重金属减排工作。在矿产资源开发利用活动集中的零陵区，执行重点污染物特别排放限值，具体按照省政府相关文件执行。相关企业按照《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》的要求开展尾矿库环境风险评估，2018年底前，建立重点环境监管尾矿库名单，落实重点环境监管尾矿库企业环境风险管控措施。（市环保局、市安监局牵头，市经信委、市发改委、市国土资源局参与）

64.强化固体废物、危险废物等污染源管控。全面开展尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、冶炼渣、铬渣、砷渣以及废水、废气处理产生固体废物的堆存场所排查和整治。进一步健全危险废物源头管控、规范化管理和处置等工作机制，推进现有危险废物经营企业和新建危险废物利用设施和企业进入工业园区及危险废物超期贮存整改等工作。（市环保局、市发改委牵头，市经信委、市国土资源局、市安监局参与）

65.控制农业生产污染土壤。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动。实行节水、控肥、控药，加大配方肥、有机肥、缓控释肥料、土壤调理剂、高效低毒低残留农药和现代植保机械等推广应用，大力推进测土配方施肥、农作物病虫害专业化统防统治和绿色防控。到2018年底，全市测土配方施肥覆盖率达到83%以上，主要农作物肥料农药利用率提高到37.8%，农药使用量实现负增长。（市农委牵头，市发改委、市环保局、市住建局、市林业局、市供销合作社等参与）

66.防止畜禽养殖污染土壤。严格规范兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用。加强规模养殖场（小区）粪污处理及综合利用设施改造。到2018年底，畜禽规模养殖比重达到45%以上，畜禽规模养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施的比例达到75%以上。（市畜牧水产局牵头，市发改委、市环保局参与）

67. 防治生活源对土壤的污染。积极推进垃圾分类，建设覆盖城乡的垃圾收运体系和垃圾分类收集系统。建立监督管理机制，严格监督分类垃圾分类收集、分类处理。继续开展农村生活垃圾5年专项治理，按计划完成2018年工作任务。开展非正规垃圾填埋场整治工作。以整县推进为主要方式，推进农村环境综合整治全市域覆盖。强化废氧化汞电池、镍镉电池、铅酸蓄电池和含汞荧光灯管、温度计等含重金属废物的安全处置。（市住建局、市城管执法局、市环保局牵头，市发改委、市经信委、市财政局参与）

68.以拟开发建设居住、商业、学校、医疗、养老机构和公共服务设施等项目的污染地块为重点，有序开展治理与修复。根据耕地土壤污染程度、环境风险及其影响范围，重点在耕地重金属中轻度污染集中区域开展治理与修复，治理与修复新增面积以省下达的任务数为准。（市国土资源局、市农委、市环保局牵头，市住建局参与）

69.加强土壤污染治理与修复工程监督。各县区环境保护部门定期向市环保局报告土壤污染治理与修复工作进展情况。建立通报制度，市环保局定期通报有关情况，并会同有关部门进行督导检查。建立成效评估制度，各县区人民政府要委托第三方机构，按照国家关于土壤污染治理与修复成效评估的技术规定，对本行政区域土壤污染治理与修复成效进行综合评估。2018年，开展一批县区土壤污染治理与修复成效评估，结果向社会公开。（市环保局牵头，市国土资源局、市住建局、市农委参与）

70.加快推进土壤污染防治项目验收。按照《湖南省土壤污染防治项目管理规程》要求，对2016年以前所有中央专项资金支持的重金属污染治理项目、进度滞后重金属污染防治专项资金建设任务和2016年支持的中央专项资金支持的重金属污染治理项目开展专项督查，建立督办清单，明确验收时限，制定奖惩机制。加快推进2017年支持的土壤污染治理项目和纳入2018年项目库A类项目建设，建立项目库动态管理制度，加强修复后地块后期利用管理。（市环保局牵头，市财政局参与）

三、保障措施

（一）加强组织领导。市生态环境保护委员会对污染防治攻坚战实施统一指挥、协调和调度。各县区人民政府、管理区管委会、永州经济技术开发区管委会及有关部门要切实加强对污染防治攻坚战的领导，主要领导亲自抓，分管领导全力抓，其它领导配合抓，市、县（区）政府常务会议或生态环境保护委员会每季研究一次污染防治工作，以问题为导向，有针对性地强化工作措施，解决突出问题。

（二）落实主体责任。各县人民政府、管理区管委会、永州经济技术开发区管委会为污染防治的责任主体，应根据本年度方案的要求，制定本辖区污染防治攻坚战年度工作方案，分解落实环境质量目标，明确重点工作任务和整治项目以及责任单位、责任人和完成时限，扎实推进各项工作，确保取得实效。市直相关部门根据部门职责，制定本部门污染防治年度专项工作方案，落实各项工作任务，密切协调配合，协同推进全市污染防治工作，加强重点任务台账管理，每月5日前，向市态环境保护委员会办公室报送上月实施进展情况。（市生态环境保护委员会办公室牵头，相关部门参与）

（三）加大配套支持。落实生态补偿、排污权有偿使用和交易、绿色信贷等政策措施；加快建立“政府引导、地方为主、市场运作、社会参与”的多元化筹资机制。按照“谁污染、谁治理”的原则切实强化企业主体责任；财政要加大投入，安排专项治理资金，采取“以奖代补”、“以奖促防”、“以奖促治”等方式，重点支持列入年度工作方案中的大气、水、土壤污染防治项目。拓宽融资渠道，引导银行业等金融机构加大对大气、水、土壤污染防治项目的信贷支持，拓宽节能环保设施融资、租赁业务。强化科技支撑，加强污染成因分析，提出有效的治理对策；推动生态环境保护科技创新，加强实用治理技术与工艺研究；积极参与湖南省生态环境大数据中心建设，发挥生态环境数据和信息在业务工作中的支撑作用。

（四）严格执法监管。建立大气、水、土壤污染防治强化专项督查机制，采取督查、交办、巡查、约谈、专项督察“五步法”，切实推动解决大气、水、土壤污染防治突出问题和薄弱环节，进一步强化地方党委政府主体责任。抓好开展大气、水、土壤环境专项执法检查，严查超标排放、自动监测数据弄虚作假、治污设施不正常运行等环境违法行为。配合做好省级环保综合督察工作，实行“拉条挂账”式管理，对发现问题集中、整改缓慢的县区和单位，进行通报、约谈。

（五）强化督查考核。每月对县区环境空气质量进行排名，对大气、水、土壤污染防治工作进展情况进行考评、通报并向社会公布。市生态环境保护委员会按照《永州市污染防治攻坚战考核办法》对对各县区、管理区、经开区、市直有关部门的污染防治攻坚战推进情况进行严格考核，考核结果县区党委、政府和市直部门绩效考核并向社会公布，同进纳入党政领导班子及领导干部年度综合考核评价重要内容。对未完成质量改善基本目标、履职缺位、工作不力、重点任务滞后的县区人民政府和市直相有关部门，进行严肃问责。

（六）主动接受监督。县区人民政府每年要向同级人大或人大常委会报告年度大气、水、土壤污染防治工作，接受人大监督。加大政务信息公开力度，定期公开污染防治攻坚战进展情况。利用各种新闻媒体，及时发布环境质量状况及预警预报信息，提高全民环保意识和实践能力。畅通信息渠道，接受公众监督；鼓励环保公益组织就重大环境问题提起公益诉讼，充分利用“12369”热线举报电话，发挥人民群众监督作用。

附件：1.2018年大气污染防治年度目标及治理任务

2. 2018年水污染防治年度目标及治理任务

3. 2018年需完成的中央环保督察交办问题任务清单

4.2018年土壤污染防治年度目标及治理任务

5.2018年污染防治攻坚战“夏季攻势”清单

附件1－1：

| 县区. | PM2.5平均浓度 |  |  | PM10平均浓度 |  |  | 空气质量优良率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017年均浓度（ug/m3） | 2018年基本目标 | 2018年力争目标 | 2017年均浓度（ug/m3） | 2018年基本目标 | 2018年力争目标 | 2017年 | 2018年基本目标 | 2018年力争目标 |
| 零陵区 | 46 | 42 | 41 | 66 | 66 | 65 | 82.7 | 83 | 85 |
| 冷水滩区 | 45 | 42 | 41 | 68 | 66 | 65 | 80.5 | 83 | 85 |
| 祁阳县 | 51 | 49 | 48 | 81 | 74 | 73 | 75.1 | 80 | 83 |
| 东安县 | 29 | 29 | 29 | 63 | 63 | 62 | 91.2 | 91.2 | 91.5 |
| 双牌县 | 36 | 36 | 35 | 49 | 49 | 48 | 87.4 | 87.9 | 88.4 |
| 道县 | 25 | 30 | 30 | 64 | 64 | 63 | 90.7 | 91 | 91.3 |
| 江永县 | 37 | 36 | 36 | 47 | 47 | 46 | 89.6 | 90.1 | 90.6 |
| 宁远县 | 42 | 40 | 39 | 55 | 55 | 54 | 88.8 | 89.3 | 89.8 |
| 新田县 | 43 | 41 | 40 | 53 | 53 | 52 | 87.9 | 88.4 | 88.9 |
| 蓝山县 | 39 | 38 | 37 | 52 | 52 | 51 | 87.1 | 87.6 | 88.1 |
| 江华县 | 33 | 33 | 32 | 55 | 55 | 54 | 90.7 | 91 | 91.3 |
| 全市（两区） | 45 | 43 | 42 | 67 | 66 | 65 | 82.2 | 83 | 85 |
| 全市 | 39 | 38 | 37 | 59 | 58 | 57 | 86.5 | 87 | 87.5 |

2018年各县区城市大气环境质量改善目标

附件1-2：

2018年特护期中心城区大气环境质量改善目标

| 县区 | PM2.5平均浓度 |  | PM10平均浓度 |  | 空气质量优良率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017年平均值（ug/m3） | 目标（约束性）（%） | 2017年平均值（ug/m3） | 目标（约束性）（%） | 2017年平均值（%） | 目标（约束性）（%） |
| 零陵区 | 77 | 70 | 103 | 102 | 57.6 | 60 |
| 冷水滩区 | 76 | 70 | 105 | 102 | 57.6 | 60 |
| 中心城区 | 76 | 70 | 104 | 102 | 57.6 | 60 |

备注：PM10平均浓度、PM2.5平均浓度和空气质量优良率是指特护期内1月、2月、11月和12月月均值的平均值。

附件1-3：

2018年各县区大气主要污染物总量减排目标分解表

| 县区 | SO2 |  |  | NOX |  |  | 挥发性有机物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017年排放量(t) | 2018年控制量 (t) | 2018年削减率(%) | 2017年排放量(t) | 2018年控制量(t) | 2018年削减率(%) | 2017年排放量(t) | 2018年控制量 (t) | 2018年削减率 (%) |
| 零陵区 | 2902 | 2800 | 3.5 | 333 | 333 | 0.0 | 6710 | 6475 | 3.5 |
| 冷水滩区 | 2317 | 2236 | 3.5 | 1896 | 1626 | 14.2 | 8695 | 8391 | 3.5 |
| 祁阳县 | 4928 | 4756 | 3.5 | 4177 | 3495 | 16.3 | 9116 | 8797 | 3.5 |
| 东安县 | 3402 | 3283 | 3.5 | 626 | 1512 | -141.5 | 5529 | 5335 | 3.5 |
| 双牌县 | 1171 | 1130 | 3.5 | 130 | 130 | 0.0 | 1470 | 1418 | 3.5 |
| 道县 | 2087 | 2014 | 3.5 | 2062 | 1736 | 15.8 | 5727 | 5527 | 3.5 |
| 江永县 | 1769 | 1707 | 3.5 | 132 | 132 | 0.0 | 1952 | 1884 | 3.5 |
| 宁远县 | 2707 | 2612 | 3.5 | 2767 | 2413 | 12.8 | 6351 | 6129 | 3.5 |
| 新田县 | 945 | 912 | 3.5 | 171 | 171 | 0.0 | 2998 | 2893 | 3.5 |
| 蓝山县 | 1351 | 1304 | 3.5 | 173 | 173 | 0.0 | 3244 | 3130 | 3.5 |
| 江华县 | 1254 | 1210 | 3.5 | 1989 | 1639 | 17.6 | 4008 | 3868 | 3.5 |
| 全市 | 24833 | 23964 | 3.5 | 14456 | 13360 |  | 55800 | 53847 | 3.5 |
|  |  |  |  | 26367（含机动车） | 25271 | 4.2 |  |  |  |
| 注：1）削减率中“+”表示下降， “-”表示增加。2）各县区的排放量数据中不包含机动车氮氧化物排放量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1－4：

2018年新型干法水泥企业特别限值

升级改造项目表

| 序号 | 市州 | 企业名称 | 生产线编号 | 规模（吨/日） | 治理项目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永州市 | 永州市九嶷骄阳水泥有限责任公司 | 1#新型干法 | 2100 | 烟气升级治理，达到特别排放限制标准 |
| 2 | 永州市 | 祁阳海螺水泥有限责任公司 | 1#新型干法 | 4500 | 烟气升级治理，达到特别排放限制标准 |
| 3 | 永州市 | 祁阳海螺水泥有限责任公司 | 2#新型干法 | 4500 | 烟气升级治理，达到特别排放限制标准 |
| 4 | 永州市 | 华新水泥（道县）有限公司 | 1#新型干法 | 4000 | 烟气升级治理，达到特别排放限制标准 |
| 5 | 永州市 | 永州红狮水泥有限公司 | 新型干法 | 5000 | 烟气升级治理，达到特别排放限制标准 |
| 6 | 永州市 | 宁远县莲花水泥有限责任公司二期 | 1#新型干法 | 4000 | 烟气升级治理，达到特别排放限制标准 |
| 7 | 永州市 | 江华海螺水泥有限责任公司 | 1#新型干法 | 4500 | 烟气升级治理，达到特别排放限制标准 |

附件1－5：

2018年火力发电企业超低排放改造项目表

| 序号 | 县区 | 企业名称 | 机组 | 装机容量（锅炉蒸吨） | 大气污染治理项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 编号 |  |  |
| 1 | 祁阳县 | 祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 1# | 1×30MW（120蒸吨） | 新建SNCR脱硝设施 |

附件1－6：

2018年有色行业污染整治项目表

| 序号 | 市州 | 县（市、区） | 企业名称 | 主要产品、设计产量 | 大气污染治理项目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永州市 | 宁远县 | 福嘉综环科技股份有限公司 | 粗铅6.3万吨/a、 电铅6万吨/a、 硫酸6万吨/a | 全厂大气环境综合整治 |

附件1－7：

2018年无机化学行业污染整治项目表

| 序号 | 市州 | 县（市、区） | 企业名称 | 主要产品、设计产量 | 大气污染治理项目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永州市 | 宁远县 | 永州市新兴锌品有限责任公司 | 次氧化锌20000t | 全厂大气环境综合整治 |
| 2 | 永州市 | 江永县 | 江永县潇湘化工有限公司 | 次氧化锌20000t | 全厂大气环境综合整治 |
| 3 | 永州市 | 东安县 | 东安县宏兴锌业有限责任公司 | 次氧化锌15000t | 全厂大气环境综合整治 |

附件1－8：

2018年陶瓷行业污染整治项目表

| 序号 | 市州 | 县（市、区） | 企业名称 | 大气污染治理项目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县新美雅陶瓷有限公司 | 全厂整治 |

附件1－9：

2018年各县区工业VOCs治理项目任务

| 序号 | 市州 | 单位名称 | 所属行业 | 治理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永州 | 永州广弘体育用品有限公司 | 纺织面料鞋制造 | 挥发性有机物治理 |
| 2 | 永州 | 永州市东彩包装印刷有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 挥发性有机物治理 |
| 3 | 永州 | 道县京道濂溪印刷包装有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 挥发性有机物治理 |
| 4 | 永州 | 道县建溢鞋业有限公司 | 皮鞋制造 | 挥发性有机物治理 |
| 5 | 永州 | 湖南湘浩油茶生物科技有限公司 | 食用植物油加工 | 挥发性有机物治理 |
| 6 | 永州 | 永州市车成九九汽车服务中心 | 汽车修理 | 挥发性有机物治理 |
| 7 | 永州 | 永州市欧美名车销售服务有限公司 | 汽车修理 | 挥发性有机物治理 |
| 8 | 永州 | 国鼎汽车修理厂 | 汽车修理 | 挥发性有机物治理 |
| 9 | 永州 | 永州申湘汽车4s店 | 汽车修理 | 挥发性有机物治理 |
| 10 | 永州 | 永州梅溪湖金硕沥青搅拌有限公司 | 建筑材料制造 | 挥发性有机物治理 |
| 11 | 永州 | 莫愁作漆坊 | 汽车修理 | 挥发性有机物治理 |
| 12 | 永州 | 永州市安平汽车有限公司 | 汽车修理 | 挥发性有机物治理 |
| 13 | 永州 | 江华九恒数码科技有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 挥发性有机物治理 |
| 14 | 永州 | 江华海螺塑料包装有限责任公司 | 塑料丝、绳及编织品制造 | 挥发性有机物治理 |
| 15 | 永州 | 江华恒津包装材料有限公司 | 塑料包装箱及容器制造 | 挥发性有机物治理 |
| 16 | 永州 | 江华展承创益文化用品有限公司 | 文具制造 | 挥发性有机物治理 |
| 17 | 永州 | 永州市嘉华日化实业有限公司 | 肥皂及合成洗涤剂制造 | 挥发性有机物治理 |
| 18 | 永州 | 宁远县奕坚鞋业发展有限公司 | 鞋业制造 | 挥发性有机物治理 |
| 19 | 永州 | 永州远威运动鞋业有限公司 | 鞋业制造 | 挥发性有机物治理 |
| 20 | 永州 | 宁远顺鸿鞋材有限公司 | 鞋业制造 | 挥发性有机物治理 |
| 21 | 永州 | 宁远县舜彩印刷有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 挥发性有机物治理 |
| 22 | 永州 | 顺达汽车专业整形喷漆 | 汽车维修 | 挥发性有机物治理 |
| 23 | 永州 | 骏捷汽车整形喷漆维修中心 | 汽车维修 | 挥发性有机物治理 |
| 24 | 永州 | 永州市东安汤氏竹业有限公司 | 竹、藤、棕、草制品制造 | 挥发性有机物治理 |
| 25 | 永州 | 东安县凯信鞋材有限公司 | 皮鞋制造 | 挥发性有机物治理 |
| 26 | 永州 | 东安县舜皇峰竹木有限公司 | 竹、藤、棕、草制品制造 | 挥发性有机物治理 |
| 27 | 永州 | 湖南省和祥润新材料有限公司 | 其他塑料制品制造 | 挥发性有机物治理 |
| 28 | 永州 | 湖南省普瑞达内装材料有限公司 | 其他塑料制品制造 | 挥发性有机物治理 |
| 29 | 永州 | 湖南吉星家居有限公司 | 木质家具制造 | 挥发性有机物治理 |
| 30 | 永州 | 湖南闽新人造板有限责任公司 | 胶合板制造 | 挥发性有机物治理 |
| 31 | 永州 | 新田县永顺木器制品有限责任公司 | 单板加工 | 挥发性有机物治理 |
| 32 | 永州 | 江永县大众木业有限责任公司 | 胶合板制造 | 挥发性有机物治理 |
| 33 | 永州 | 祁阳县三联汽车维修有限公司 | 汽车修理与维护 | 挥发性有机物治理 |
| 34 | 永州 | 湖南长丰猎豹汽车有限公司 | 汽车整车制造 | 挥发性有机物治理 |
| 35 | 永州 | 湖南长丰汽车零部件有限责任公司 | 汽车零部件及配件制造 | 挥发性有机物治理 |
| 36 | 永州 | 永州市龙丰精细化工有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 挥发性有机物治理 |
| 37 | 永州 | 永州利好科技有限公司 | 非食用植物油加工 | 挥发性有机物治理 |
| 38 | 永州 | 湖南隆盛林化有限公司 | 非食用植物油加工 | 挥发性有机物治理 |
| 39 | 永州 | 永州金财鞋业有限公司 | 皮鞋制造 | 挥发性有机物治理 |
| 40 | 永州 | 双牌县滨江鞋业有限公司 | 皮鞋制造 | 挥发性有机物治理 |
| 41 | 永州 | 蓝山绿野生态农业科技开发有限公司 | 食用植物油加工 | 挥发性有机物治理 |
| 42 | 永州 | 蓝山县龙湾三蓝生态园开发有限责任公司 | 饼干及其他焙烤食品制造 | 挥发性有机物治理 |
| 43 | 永州 | 蓝山县金牛食品酒业有限公司 | 其他酒制造 | 挥发性有机物治理 |
| 44 | 永州 | 永州加伟鞋材制品有限公司 | 皮鞋制造 | 挥发性有机物治理 |
| 45 | 永州 | 永州湘威运动用品有限公司 | 皮鞋制造 | 挥发性有机物治理 |
| 46 | 永州 | 永州市舜升粮油农业科技发展有限公司 | 食用植物油加工 | 挥发性有机物治理 |
| 47 | 永州 | 永州市零陵区正源肉食品有限公司 | 肉制品及副产品加工 | 挥发性有机物治理 |
| 48 | 永州 | 永州市异蛇科技实业有限公司 | 白酒制造 | 挥发性有机物治理 |
| 49 | 永州 | 湖南省永州之野异蛇实业有限公司 | 白酒制造 | 挥发性有机物治理 |
| 50 | 永州 | 湖南省永州异蛇宝实业有限公司 | 其他酒制造 | 挥发性有机物治理 |

附件2－1

2018年需保持或优于Ⅲ类水质断面（3个）

| 目标责任书中序号 | 断面名称 | 所属水体 | 2018年水质目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 归阳镇 | 湘江 | Ⅱ |
| 2 | 双牌水库 | 湘江潇水 | Ⅱ |
| 3 | 诸葛庙 | 湘江潇水 | Ⅱ |

备注：以上三个断面是国务院“水十条”考核断面

附表2－2

地级城市集中式饮用水水源考核表

| 序号 | 水 源 地 名 称 | 水质目标要求 （达到或优于） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 曲河（曲河大桥菱角山水厂） | Ⅱ类 |
| 2 | 诸葛庙（永州市二水厂、娘子岭水厂） | Ⅱ类 |

附表2－3

2018年需保持或优于Ⅲ类水质断面

| 目标责任书中序号 | 断面名称 | 所属水体 | 2018年水质目标 | 考核县区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大夫庙 | 湘江 |  | 东安 |
| 2 | 老埠头 | 湘江 |  | 零陵 |
| 3 | 曲河 | 湘江 | Ⅱ | 冷水滩区 |
| 4 | 港子口 | 湘江 |  | 冷水滩区 |
| 5 | 茅竹镇滴水 | 湘江 | Ⅲ | 祁阳县 |
| 6 | 浯溪水厂（杨梅岩） | 湘江 | Ⅱ | 祁阳县 |
| 7 | 普济桥 | 湘江 | Ⅲ | 祁阳县 |
| 8 | 归阳镇 | 湘江 | Ⅱ | 祁阳县 |
| 9 | 东安县水厂（高岩水库） | 紫水河 | Ⅱ | 东安县 |
| 10 | 紫水河入湘江口 | 紫水河 | Ⅲ | 东安县 |
| 11 | 珠山镇蒿草塘村 | 石期河 | Ⅲ | 零陵区 |
| 12 | 井塘乡马江口村 | 潇水 | Ⅲ | 江华县 |
| 13 | 道县水厂 | 潇水 | Ⅱ | 道县 |
| 14 | 东洲山 | 潇水 | Ⅲ | 道县 |
| 15 | 江村镇江村渡口 | 潇水 | Ⅲ | 道县 |
| 16 | 双牌水库 | 潇水 | Ⅱ | 双牌县 |
| 17 | 双牌县饮用水源地 | 潇水 | Ⅱ | 双牌县 |
| 18 | 五里牌 | 潇水 | Ⅲ | 双牌县 |
| 19 | 异蛇山庄 | 潇水 | Ⅲ | 双牌县 |
| 20 | 诸葛庙 | 潇水 | Ⅱ | 零陵区 |
| 21 | 涔天河水库上游100米 | 沱江 | Ⅲ | 江华县 |
| 22 | 江华县水厂（鱼塘坡） | 沱江 | Ⅱ | 江华县 |
| 23 | 东西河汇合处 | 沱江 | Ⅲ | 江华县 |
| 24 | 祥霖铺镇桐溪尾村 | 永明河 | Ⅲ | 江永县 |
| 25 | 大坪坳水库（江永县水厂） | - | Ⅱ | 江永县 |
| 26 | 水市水库 | 九嶷河 | Ⅱ | 宁远县 |
| 27 | 柑子园镇周邝村 | 九嶷河 | Ⅲ | 宁远县 |
| 28 | 曹家滩 | 九嶷河 | Ⅲ | 宁远县 |
| 29 | 候背电站 | 舂陵水（钟水） | Ⅲ | 蓝山县 |
| 30 | 车头桥 | 舂陵水（钟水） | Ⅲ | 蓝山县 |
| 31 | 蓝山县水厂（汇源源峰村） | 舜水河 | Ⅱ | 蓝山县 |
| 32 | 大历县村 | 新田河 | Ⅲ | 新田县 |
| 33 | 纱帽岭村 | 新田河 | Ⅲ | 新田县 |
| 34 | 金陵水库 | 日东河 | Ⅱ | 新田县 |
| 35 | 黄阳司 | 湘江 | Ⅲ | 冷水滩 |
| 36 | 紫良乡野狗岭 | 琛水河 | Ⅲ | 蓝山县 |
| 37 | 祁水入湘江口 | 祁水 | Ⅲ | 祁阳县 |
| 38 | 白水入湘江口 | 白水 | Ⅲ | 祁阳县 |

| 附件2－4 2018年水污染主要减排指标任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县区 | 化学需氧量减排目标 |  |  |  | 氨氮减排目标 |  |  |  |
|  | 2017年COD排放量（吨） | 2018年削减任务(吨） | 较2017年排放量的削减率（%） | 2018年COD控制排放量（吨） | 2017年氨氮排放量（吨） | 2018年氨氮削减量（吨） | 较2017年排放量的削减率（%） | 2018年氨氮控制排放量（吨） |
| 零陵区 | 11522.51 | 607.24 | 5.27 | 10915.27 | 1361.86 | 101.94 | 7.49 | 1259.92 |
| 冷水滩区 | 8694.23 | 16 | 0.18 | 8678.23 | 1456 | 2.00 | 0.14 | 1454.00 |
| 祁阳县 | 18093.68 | 899.26 | 4.97 | 17194.42 | 1775.97 | 2.00 | 0.11 | 1773.97 |
| 东安县 | 11160.81 | 360.49 | 3.23 | 10800.32 | 1364.46 | 88.19 | 6.46 | 1276.27 |
| 双牌县 | 3945.98 | 189.01 | 4.79 | 3756.97 | 354.94 | 19.61 | 5.52 | 335.33 |
| 道县 | 14273.5 | 750.79 | 5.26 | 13522.71 | 1169.45 | 80.21 | 6.86 | 1089.24 |
| 江永县 | 5484.59 | 255.03 | 4.65 | 5229.56 | 420 | 29.40 | 7.00 | 390.60 |
| 宁远县 | 10933.23 | 256.93 | 2.35 | 10676.30 | 1471.78 | 66.68 | 4.53 | 1405.10 |
| 新田县 | 5006.03 | 245.80 | 4.91 | 4760.23 | 588.76 | 40.32 | 6.85 | 548.44 |
| 蓝山县 | 8679.05 | 377.54 | 4.35 | 8301.51 | 1037.95 | 61.03 | 5.88 | 976.92 |
| 江华县 | 6106.14 | 250.35 | 4.10 | 5855.79 | 816.51 | 48.70 | 5.96 | 767.81 |
| 全市 | 103899.75 | 4208.00 | 4.00 | 99691.31 | 11814.68 | 540.08 | 4.57 | 11277.60 |
| 注明：1、以上是2018年排放量是根据省厅1月份上报环保部的数据，供参考，最终认可数据环保部尚未反馈；请各县区自行计算当年的新增量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2－5

2017年国家审计和省审计指出问题整改任务

| 序号 | 县（区） | 项目名称 | 主体责任单位 | 整改或建设内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1＊ | 祁阳县 | 祁阳县生活垃圾填埋场 | 祁阳县人民政府 | 对生活垃圾场卫生防护距离内的居民实施搬迁，产生的甲烷收集处理 | 按时序进度 |
| 2＊ | 双牌县 | 双牌县垃圾处理场 | 双牌县人民政府 | 对产生的甲烷气体收集、处理 | 按时序进度 |
| 3 | 江永县 | 源口水库 | 江永县人民政府 | 取缔关闭源口水库坝前的农家乐；对全县9个饮用水水源地水质按要求开展监测。 | 按时序进度 |

注：序号带＊为国家审计指出的问题。

附件2－6

| 城镇污水处理设施提标改造 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地市 | 区县 | 项目名称 | 类型 | 新改扩建设施处理能力（万吨/日） | 完成时限 |
| 1 | 永州市 | 东安县 | 东安县污水处理厂提标改造项目 | 提标改建 | 2 | 2018/12/31 |
| 2 | 永州市 | 江永县 | 江永县污水处理厂提标改造项目 | 提标改建 |  | 2018/12/31 |
| 3 | 永州市 | 江华县 | 江华县城污水处理厂提标改造项目 | 提标改建 |  | 2018/12/31 |
| 4 | 永州市 | 祁阳县 | 祁阳县浯溪污水处理厂提标改造项目 | 提标改建 |  | 2018/12/31 |
| 5 | 永州市 | 双牌县 | 双牌县城污水处理厂提标改造项目 | 提标改建 | 1 | 2018/12/31 |
| 6 | 永州市 | 宁远县 | 宁远县城污水处理厂提标改造项目 | 提标改建 |  | 2018/12/31 |
| 7 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩下河线污水处理厂提标改造项目 | 提标改建 |  | 2018/12/31 |

注明：城镇污水处理设施应全面达到一级A排放标准。

| 附件2－7 乡镇污水处理设施建设 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地市 | 区县 | 项目名称 | 类型 | 新改扩建设施处理能力（万吨/日） | 完成时限 |
| 1 | 永州市 | 道县 | 祥霖铺镇污水处理厂 | 新建 |  | 2018年12月31日 |
| 2 | 永州市 | 道县 | 寿雁镇污水处理厂 | 新建 |  | 2018年12月31日 |
| 3 | 永州市 | 冷水滩 | 普利桥镇污水处理厂 | 新建 |  | 2018年12月31日 |
| 4 | 永州市 | 零陵 | 黄田铺镇污水处理厂 | 新建 |  | 2018年12月31日 |
| 5 | 永州市 | 江华县 | 码市镇 | 新建 |  | 2018年12月31日 |
| 6 | 永州市 | 宁远县 | 柏家坪镇 | 新建 |  | 2018年12月31日 |
| 7* | 永州市 | 宁远县 | 中和镇污水处理设施项目及配套管网工程 | 新建 | 0.2 | 2018年12月31日 |
| 8 | 永州市 | 祁阳 | 白水镇 | 新建 |  | 2018年12月31日 |
| 9 | 永州市 | 祁阳 | 金洞镇 | 新建 |  | 2018年12月31日 |
| 10 | 永州市 | 祁阳 | 文明铺镇 | 新建 |  | 2018年12月31日 |
| 11 | 永州市 | 祁阳 | 观音滩镇 | 新建 |  | 2018年12月31日 |
| 12 | 永州市 | 祁阳 | 羊角唐镇 | 新建 |  | 2018年12月31日 |
| 13 | 永州市 | 东安 | 紫溪市镇 | 新建 |  | 2018年12月31日 |
| 14 | 永州市 | 蓝山 | 新圩镇 | 新建 |  | 2018年12月31日 |
| 15 | 永州市 | 蓝山 | 楠市镇 | 新建 |  | 2018年12月31日 |
| 16* | 永州市 | 蓝山 | 毛俊镇污水处理站 | 新建 | 0.05 | 2018年12月31日 |
| 17 | 永州市 | 双牌 | 五里牌镇 | 新建 |  | 2018年12月31日 |
| 18 | 永州市 | 江永 | 桃川镇 | 新建 |  | 2018年12月31日 |
| 19 | 永州市 | 江永 | 回龙圩镇 | 新建 |  | 2018年12月31日 |

注明：1、表中列出的19个乡镇污水处理厂建设是省河长制明确要考核的项目，序号带*的为省政府下达的目标项目，2、到2018年底前，新增75个乡镇污水处理厂，是经市委常委会研究决定、市“环境整治”战役指挥部下文明确的任务。（新增75个乡镇污水处理厂名单市住建局另行文下达）。

附件2－8

城市污水收集管网改造

| 序号 | 地市 |  |  | 区县 |  |  | 项目名称 |  |  | 预计配套管网长度（公里） |  | 预计新增水量（万吨/日） |  | 新增服务人口（万人） |  | 排放去向 |  | 完成时限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永州市 |  |  | 东安县 |  |  | 生智路污水截流工程 |  |  | 新建龙溪河陆家湾片区污水管网0.8公里 |  |  |  |  |  | 县污水处理厂 |  | 2018年12月31日 |  |  |  |
| 2 | 永州市 |  |  | 东安县 |  |  | 湘桂铁路南污水截流工程 |  |  | 新建官田河湘桂市场片区污水管网1.7公里 |  |  |  |  |  | 县污水处理厂 |  | 2018年12月31日 |  |  |  |
| 3 | 永州市 |  |  | 宁远县 |  |  | 宁远县内环路雨污分流及道路改造工程 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 县污水处理厂 |  | 2018年12 |  |  |  |
| 4 | 永州市 |  |  | 江华县 |  |  | 第二污水处理厂配套污水管网项目 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 第二县城污水处理厂 |  | 2018年12 |  |  |  |
| 附件2－9 污泥处理处置设施建设和达标改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 地市 |  |  | 区县 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 类型（新建或达标改造） |  | 主要建设内容 |  |  |  | 完成时限 |  |  |
| 1 |  |  | 永州市 |  |  | 东安县 |  |  | 污泥回转式热干化 |  |  |  | 达标改造 |  | 设施新增、安装 |  |  |  | 2018.12.31 |  |  |
| 附件2－10 黑臭水体整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 地市 |  |  | 区县 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目内容 |  |  |  |  |  | 完成时限 |  |  |  |  |
| 1* |  | 永州市 |  |  | 经济技术开发区 |  |  | 市六中旁黑臭水体治理 |  |  | 完成前期准备工作及施工；市六中旁黑臭水体采用土方回填方案，回填前需先清淤、修筑下水管道，保证不产生二次污染且雨季不发生内涝现象，回填后必须覆绿 |  |  |  |  |  | 2018/12/31 |  |  |  |  |
| 2 |  | 永州市 |  |  | 经济技术开发区 |  |  | 长丰工业园生活区水塘治理 |  |  | 截污、清淤、生态修复 |  |  |  |  |  | 2018/12/31 |  |  |  |  |
| 3 |  | 永州市 |  |  | 经济技术开发区 |  |  | 衡冲小溪治理 |  |  | 截污、清淤、生态修复 |  |  |  |  |  | 2018/12/31 |  |  |  |  |
| 4* |  | 永州市 |  |  | 冷水滩区 |  |  | 珍珠路福善街高塘村排水沟治理 |  |  | 截污、清淤、生态修复 |  |  |  |  |  | 2018/12/31 |  |  |  |  |
| 5* |  | 永州市 |  |  | 冷水滩区 |  |  | 零陵北路福泉公寓西侧铁路边沟渠治理 |  |  | 截污、清淤、生态修复 |  |  |  |  |  | 2018/12/31 |  |  |  |  |
| 6* |  | 永州市 |  |  | 祁阳县 |  |  | 莲子塘 |  |  | 黑臭水体污染治理 |  |  |  |  |  | 2018/12/31 |  |  |  |  |
| 7* |  | 永州市 |  |  | 宁远县 |  |  | 老村河 |  |  | 黑臭水体污染治理 |  |  |  |  |  | 2018/12/31 |  |  |  |  |
| 8* |  | 永州市 |  |  | 东安县 |  |  | 官田河湘桂市场片区 |  |  | 黑臭水体污染治理 |  |  |  |  |  | 2018/12/31 |  |  |  |  |
| 9* |  | 永州市 |  |  | 蓝山县 |  |  | 南平路黑臭水沟 |  |  | 黑臭水体污染治理 |  |  |  |  |  | 2018/12/31 |  |  |  |  |
| 10* |  | 永州市 |  |  | 双牌县 |  |  | 五一桥排洪口 |  |  | 黑臭水体污染治理 |  |  |  |  |  | 2018/12/31 |  |  |  |  |
| 11* |  | 永州市 |  |  | 祁阳县 |  |  | 毛竹镇内黑臭水体 |  |  | 黑臭水体污染治理 |  |  |  |  |  | 2018/12/31 |  |  |  |  |
| 12* |  | 永州市 |  |  | 东安县 |  |  | 芦洪市镇内黑臭水体 |  |  | 黑臭水体污染治理 |  |  |  |  |  | 2018/12/31 |  |  |  |  |
| 13* |  | 永州市 |  |  | 双牌县 |  |  | 五里牌镇内黑臭水体 |  |  | 黑臭水体污染治理 |  |  |  |  |  | 2018/12/31 |  |  |  |  |
| 14* |  | 永州市 |  |  | 蓝山县 |  |  | 太平圩镇内黑臭水体 |  |  | 黑臭水体污染治理 |  |  |  |  |  | 2018/12/31 |  |  |  |  |
| 15* |  | 永州市 |  |  | 新田县 |  |  | 骥村镇内黑臭水体 |  |  | 黑臭水体污染治理 |  |  |  |  |  | 2018/12/31 |  |  |  |  |

注明：2018年中心城区建成区黑臭水体消除比例达到100%，县区建成区消黑臭水体消除达到50%（序号带*的为省政府下达的目标项目）。1-10项由市城管局牵头，11-15项由市住建局牵头。

附件2－11

| 畜禽养殖污染治理项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地市 | 区县 | 项目名称 | 主要建设内容 | 完成时限 |
| 1 | 永州市 | 冷水滩区 | 永州市天丰畜牧发展有限公司粪污治理项目 | 污水净化处理系统等 | 2018年底 |
| 2 | 永州市 | 冷水滩区 | 永州市职业技术学院实心农场粪污治理项目 | 污水处理综合利用工程 | 2018年底 |
| 3 | 永州市 | 冷水滩区 | 永州市亿鑫种养专业合作社 | 沼气池、无害化处理池、发酵池等 | 2018年底 |
| 4 | 永州市 | 零陵区 | 蒋付生养殖场粪污治理项目 | 雨污分流沟、干粪收集池、沉淀池等 | 2018年底 |
| 5 | 永州市 | 零陵区 | 何小云养殖场粪污治理项目 | 雨污分流沟、干粪收集池、沉淀池等 | 2018年底 |
| 6 | 永州市 | 零陵区 | 王冬南养殖场粪污治理项目 | 雨污分流沟、干粪收集池、沉淀池等 | 2018年底 |
| 7 | 永州市 | 祁阳县 | 李兴朝养殖场养殖污染治理项目 | 雨污分流、多级沉淀池等 | 2018年底 |
| 8 | 永州市 | 祁阳县 | 谢纲要养殖场养殖污染治理项目 | 雨污分流、多级沉淀池等 | 2018年底 |
| 9 | 永州市 | 祁阳县 | 胡庆君养殖场养殖污染治理项目 | 雨污分流、多级沉淀池等 | 2018年底 |
| 10 | 永州 | 东安 | 新佬表养殖场粪污治理项目 | 粪污治理设施升级改造等 | 2018年底 |
| 11 | 永州 | 东安 | 明军养殖场粪污治理项目 | 粪污治理设施升级改造等 | 2018年底 |
| 12 | 永州 | 东安 | 唐敏养殖场粪污治理项目 | 粪污治理设施升级改造等 | 2018年底 |
| 13 | 永州 | 双牌 | 永宏牲猪有限公司粪污治理项目 | 雨污分流沟、化粪池、污水处理、循环利用等 | 2018年底 |
| 14 | 永州 | 双牌 | 袁欧养殖场粪污治理项目 | 雨污分流沟、化粪池、氧化池等 | 2018年底 |
| 15 | 永州 | 双牌 | 蒋婷养殖场粪污治理项目 | 雨污分流沟、化粪池、室外发酵床等 | 2018年底 |
| 16 | 永州市 | 道县 | 蒋毅养殖场粪污治理项目 | 雨污分流沟、化粪池、氧化池等 | 2018年底 |
| 17 | 永州市 | 道县 | 滕名养殖场粪污治理项目 | 雨污分流沟、化粪池、氧化池等 | 2018年底 |
| 18 | 永州市 | 道县 | 魏于胜养殖场粪污治理项目 | 雨污分流沟、化粪池、氧化池等 | 2018年底 |
| 19 | 永州市 | 江华县 | 能远种养有限公司粪污治理项目 | 雨污分流沟、固液分离、化粪池、异地发酵床等 | 2018年底 |
| 20 | 永州市 | 江华县 | 达源养殖有限公司粪污治理项目 | 雨污分流沟、固液分离、化粪池、异地发酵床等 | 2018年底 |
| 21 | 永州市 | 江华县 | 龙窝养殖有限公司粪污治理项目 | 雨污分流沟、固液分离、化粪池、异地发酵床等 | 2018年底 |
| 22 | 永州市 | 宁远县 | 龚顺昌猪场粪污治理项目 | 雨污分离、沼气池、沉淀池、改建生物活性床养殖舍、干粪棚等 | 2018年底 |
| 23 | 永州市 | 宁远县 | 魏满成猪场粪污治理项目 | 雨污分离、沼气池、沉淀池、改建生物活性床养殖舍、干粪棚等 | 2018年底 |
| 24 | 永州市 | 宁远县 | 唐志敏猪场粪污治理项目 | 雨污分离、沼气池、沉淀池、改建生物活性床养殖舍、干粪棚等 | 2018年底 |
| 25 | 永州市 | 江永县 | 王平娟牛场粪污治理项目 | 干粪棚、粪污沉淀池、无害化处理设施等 | 2018年底 |
| 26 | 永州市 | 江永县 | 周宣宏猪场粪污治理项目 | 干粪棚、粪污沉淀池、无害化处理设施等 | 2018年底 |
| 27 | 永州市 | 江永县 | 杨印祥猪场粪污治理项目 | 干粪棚、粪污沉淀池、无害化处理设施等 | 2018年底 |
| 28 | 永州市 | 蓝山县 | 廖明志养殖场粪污治理项目 | 雨污分流沟、固液分离、化粪池、异地发酵床等 | 2018年底 |
| 29 | 永州市 | 蓝山县 | 雷秀明养殖场粪污治理项目 | 雨污分流沟、固液分离、化粪池、异地发酵床等 | 2018年底 |
| 30 | 永州市 | 蓝山县 | 黄章彪养殖场粪污治理项目 | 雨污分流沟、固液分离、化粪池、异地发酵床等 | 2018年底 |
| 31 | 永州 | 新田 | 佳源养殖场污染治理项目 | 沼气池、雨污分离沟、污水沉淀池等 | 2018年底 |
| 32 | 永州 | 新田 | 郑石生养殖场污染治理项目 | 雨污分离沟、污水沉淀池、粪污收集池等 | 2018年底 |
| 33 | 永州 | 新田 | 迅丰肉牛生态养殖基地 | 雨污分离沟、污水沉淀池、粪污收集池等 | 2018年底 |
| 34 | 永州市 | 金洞管理区 | 金洞镇钗江河村彭和平猪场粪污治理项目 | 沼气池、三级沉淀池、雨污分离沟、干湿分离机等 | 2018年底 |

注明： 2018年底前，全面完成适养区内存栏生猪500头以上规模养殖场的标准化改造。表中的34个项目为列入国家“水十条”考核和年度污染减排的项目。

| 附件2－12 饮用水水源规范化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 保护区名称 | 所在市州 | 所在县区 | 所在流域 | 类型 | 服务城镇 | 主要建设内容 | 完成时限 |  |
| 1 | 永州市蓝山县新田湾河饮用水水源保护区 | 永州 | 蓝山 | 湘江流域 | 河流 | 塔峰镇 | 完成饮用水源保护区排查整治工作标志牌、隔离护栏网 | 2018年6月底 |  |
| 2 | 永州市道县潇水饮用水水源保护区 | 永州 | 道县 | 湘江-潇水 | 河流 | 道县 | 做好保护区水域、陆域标示牌，警示宣传牌的制作和安装；完成隔离防护栏建设 | 2018年6月底 |  |
| 3 | 永州市零陵区潇水饮用水水源保护区 | 永州 | 零陵 | 潇水 | 河流 | 零陵城区 | 完成饮用水源保护区排查整治工作，完善标识标牌建设，完成一级保护区隔离护栏建设，落实桥梁穿越的风险防范措施 | 2018年6月底 |  |
| 4 | 永州市冷水滩区湘江饮用水水源保护区 | 永州 | 冷水滩 | 湘江 | 河流 | 零陵城区 | 完成饮用水源保护区排查整治工作，完善标识标牌建设，完成一级保护区隔离护栏建设，落实桥梁穿越的风险防范措施 | 2018年6月底 |  |
| 5 | 永州市双牌县潇水饮用水水源地 | 永州市 | 双牌县 | 潇水 | 河流 | 双牌县城 | 饮用水水源保护区标识、标牌、隔离网等设施的设置 | 2018年6月底 |  |
| 6 | 永州市双牌县单江水库饮用水水源地 | 永州市 | 双牌县 | 潇水 | 湖库 | 双牌县城 | 饮用水水源保护区标识、标牌、隔离网等设施的设置 | 2018年6月底 |  |
| 7 | 永州市新田县金陵水库饮用水水源地 | 永州市 | 新田县 | 舂陵河 | 水库 | 新田县城 | 饮用水水源保护区标识、标牌、隔离网等设施的设置 | 2018年6月底 |  |
| 8 | 东安县高岩水库饮用水水源保护区 | 永州市 | 东安县 | 高岩水库 | 湖库 | 东安县城 | 饮用水水源保护区标识、标牌、隔离网等设施的设置 | 2018年6月底 |  |
| 9 | 东安县紫水河新屋至五坝段饮用水水源保护区 | 永州市 | 东安县 | 紫水河 | 河流 | 东安县城 | 饮用水水源保护区标识、标牌、隔离网等设施的设置 | 2018年6月底 |  |
| 10 | 永州市江永县大平坳水库 | 永州 | 江永 | 长江 | 水库 | 潇浦镇 | 饮用水水源保护区标识、标牌、隔离网等设施的设置 | 2018年6月底 |  |
| 11 | 永州市江华县潇水鱼塘坡饮用水水源保护区 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 潇水 | 河流型 | 沱江镇 | 饮用水水源保护区标识、标牌、隔离网等设施的设置 | 2018年6月底 |  |
| 12 | 永州市祁阳县浯溪水厂湘江饮用水水源保护区 | 永州市 | 祁阳县 | 湘江 | 河流型 | 县城 | 饮用水水源保护区标识、标牌、隔离网等设施的设置 | 2018年6月底 |  |
| 13 | 永州市祁阳县一、二水厂湘江饮用水水源保护区 | 永州市 | 祁阳县 | 湘江 | 河流型 | 县城 | 饮用水水源保护区标识、标牌、隔离网等设施的设置 | 2018年6月底 |  |
| 14 | 永州市宁远县潇水泠江河饮用水水源保护区 | 永州市 | 宁远县 | 潇水 | 河流型 | 宁远县县城 | 饮用水水源保护区标识、标牌、隔离网等设施的设置 | 2018年6月底 |  |
| 15 | 永州市宁远县水市水库饮用水水源保护区 | 永州市 | 宁远县 | 潇水 | 水库 | 宁远县县城 | 饮用水水源保护区标识、标牌、隔离网等设施的设置 | 2018年6月底 |  |
| 注明：2018年底前完成县级以上城市饮用水水源规范化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2－13

县级城市饮用水水源保护区环境问题整改任务清单

| 序号 | 县区 | 水源地名称 | 保护区类型（一级/二级） | 环境问题类型 | 主要问题 | 主体责任单位 | 监督责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道县 | 道县潇水饮用水水源保护区 | 一级 | 交通穿越 | 有桥梁穿越一级保护区水域，无雨水收集系统、导流槽、事故应急池 | 道县人民政府 | 市环保局 |
| 2 | 东安县 | 东安县高岩水库饮用水水源保护区 | 二级 | 餐饮旅游 | 东安县高岩湖生态开发有限公司，开展机动船水上游玩活动。游船已于4月30日停止运营 | 东安县人民政府 | 市环保局 |
| 3 | 东安县 | 东安县紫水河新屋至伍坝段饮用水水源保护区 | 一级 | 餐饮旅游 | 参参酒捌酒店无照经营，污水直排紫水河。东安县市场和质量监督管理局已于2017年4月27日责令其停止营业，并查封（扣押）经营工具 | 东安县人民政府 | 市环保局 |
| 4 | 宁远县 | 永州市宁远县水市水库饮用水水源保护区 | 一级 | 其他 | 新建一农庄 | 宁远县人民政府 | 市环保局 |
| 5 | 宁远县 | 永州市宁远县潇水泠江河饮用水水源保护区 | 二级 | 排污口 | 生活污水排放口 | 宁远县人民政府 | 市环保局 |
| 6 | 宁远县 | 宁远县潇水泠江河饮用水水源保护区 | 二级 | 违规建设项目 | 1处畜禽养殖、5处违规建筑 | 宁远县人民政府 | 市环保局 |
| 7 | 宁远县 | 宁远县潇水泠江河饮用水水源保护区 | 二级 | 交通穿越 | 一座水泥桥，正在建设导流槽和事故应急池，尚未完工 | 宁远县人民政府 | 市环保局 |
| 8 | 祁阳县 | 祁阳县浯溪水厂湘江饮用水水源保护区 | 一级、二级 | 旅游餐饮、工业企业 | 1、在取水口上游500米处湘江北岸旁边有河边渔村餐饮店一个； 2、在取水口下游湘江岸边300米（已关闭）、1500米处各有制砂场一个 | 祁阳县人民政府 | 市环保局 |
| 9 | 祁阳县 | 永州市祁阳县浯溪水厂湘江饮用水水源保护区 | 一级 | 其他 | 新埠头水厂取水口上游(湘江南岸)约100米处有河道采砂行为 | 祁阳县人民政府 | 市环保局 |
| 10 | 祁阳县 | 永州市祁阳县浯溪水厂湘江饮用水水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 新埠头水厂取水口上游(湘江南岸)约350米处、470米处有采砂、制砂场 | 祁阳县人民政府 | 市环保局 |
| 11 | 祁阳县 | 永州市祁阳县浯溪水厂湘江饮用水水源保护区 | 一级 | 餐饮旅游 | 新埠头水厂取水口上游（湘江北岸）约200米处有水上船只餐饮活动 | 祁阳县人民政府 | 市环保局 |
| 12 | 祁阳县 | 永州市祁阳县浯溪水厂湘江饮用水水源保护区 | 二级 | 工业企业 | 新埠头水厂取水口上游（湘江北岸边）约2.5公里处有石材加工厂 | 祁阳县人民政府 | 市环保局 |
| 13 | 祁阳县 | 永州市祁阳县浯溪水厂湘江饮用水水源保护区 | 二级 | 工业企业 | 新埠头水厂取水口上游（湘江北岸）约2.6公里处有废品回收站 | 祁阳县人民政府 | 市环保局 |
| 14 | 祁阳县 | 永州市祁阳县浯溪水厂湘江饮用水水源保护区 | 一级 | 农业面源污染 | 浯溪水厂取水口上游（湘江北岸）约2公里处有养猪行为 | 祁阳县人民政府 | 市环保局 |
| 15 | 祁阳县 | 永州市祁阳县一、二水厂湘江饮用水水源保护区 | 一级 | 其他 | 二水厂取水口上、下游湘江北水域200米范围内有渔船日常停靠 | 祁阳县人民政府 | 市环保局 |
| 16 | 祁阳县 | 永州市祁阳县一、二水厂湘江饮用水水源保护区 | 二级 | 交通穿越 | 二水厂取水口上游1.3公里处有浯溪大桥穿越 | 祁阳县人民政府 | 市环保局 |

- 附件3：

- 中央环保督察反馈问题整改任务

| 序号 | 主体责任单位 | 主要问题 | 省直牵头单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各市州党委、政府 | 全省危险废物超期贮存问题十分突出，堆存的含镉废渣超过63万吨，含砷废渣超过114万吨，一些危险废物非法转移、非法填埋问题日益严重。2015年以来全省立案查处危险废物非法转移案件61起，非法转移各类危险废物5080吨。株洲、郴州、娄底、常德、益阳、永州、怀化、张家界、湘西9个市未完成。 | 省环保厅 | 2018年5月17日前 |

附件4－1

2018年需制定土壤环境保护方案

产粮（油）大县名单

| 序号 | 县区 |
| --- | --- |
| 1 | 零陵区 |
| 2 | 冷水滩区 |
| 3 | 祁阳县 |
| 4 | 东安县 |
| 5 | 道县 |
| 6 | 宁远县 |
| 7 | 江华县 |

附件4－2

2016年以前中央专项资金支持的重金属污染治理项目

| 序号 | 项目 年度 | 所在 县区 | 项目名称 | 主要问题 | 整改要求及期限 | 主体责任 单位 | 监督责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015年 | 东安县 | 东安县紫溪市镇塘复、荷叶塘锰矿区重金属污染防治项目 | 未验收 | 9月底前完成验收 | 东安县人民政府 | 市环保局 |
| 2 | 2015年 | 东安县 | 东安县黄泥洞锑矿区重金属污染防治项目 | 未验收 | 9月底前完成验收 | 东安县人民政府 | 市环保局 |
| 3 | 2016年 | 江永县 | 江永县飞龙工贸有限责任公司遗留废渣治理项目 | 未验收 | 9月底前完成验收 | 江永县人民政府 | 市环保局 |
| 4 | 2016年 | 蓝山县 | 蓝山县砷制品厂历史遗留污染治理项目 | 未验收 | 9月底前完成验收 | 蓝山县人民政府 | 市环保局 |

附件4－3

2016年度土壤污染防治项目表

| 序号 | 所属县区 | 项目名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市本级 | 永州湘江纸业有限责任公司遗留污染治理及场地修复工程 |
| 2 | 祁阳县 | 祁阳县畜牧场养殖密集区农用地土壤治理修复示范项目 |

附件4－4

2017年度土壤污染防治项目表

| 序号 | 所属县区 | 项目名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 回龙圩管理区 | 永州市回龙圩管理区重金属污染综合治理工程 |
| 2 | 金洞管理区 | 永州金洞管理区金洞镇历史遗留重金属污染综合治理 |

附件4－5

2018年度土壤污染防治项目

A类重点项目清单

| 序号 | 所属县区 | 项目名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东安县 | 东安县大庙口紫云钨矿开采区历史遗留废渣综合治理工程 |
| 2 | 新田县 | 新田县六处炼油厂遗址土壤修复项目 |
| 3 | 江华县 | 永州市原江华金辉冶炼有限责任公司土壤污染治理修复项目 |
| 4 | 江永县 | 永州市江永县源口冶炼厂历史遗留废渣场地治理项目 |
| 5 | 宁远县 | 永州市宁远县铅锌冶炼厂土壤污染综合治理工程 |
| 6 | 金洞 | 永州市金洞管理区牛头山冶炼厂污染场地及周边土壤治理工程项目 |
| 7 | 回龙圩 | 永州市回龙圩管理区原机械冶炼铸造厂土壤污染治理与修复工程 |
| 8 | 冷水滩区 | 冷水滩区凤凰园阻燃剂厂弃渣污染土壤治理项目 |
| 9 | 零陵区 | 永州零陵区珠山镇欧家村历史遗留废渣污染场地风险管控项目 |

- 附件5：

2018年污染防治攻坚战“夏季攻势”清单

为深入贯彻落实党的十九大精神，坚决打好污染防治攻坚战，根据省委、省政府部署和《湖南省污染防治攻坚战2018年度工作方案》要求，突出中办督查、中央环保督察、国家审计反馈的主要问题，结合当前环境保护的重点任务，按照动员所有力量开展攻坚，比照中央环保督察的做法予以考核问责，集中解决一批重点难点和突出环境问题的思路，省政府下达我市的2018年污染防治攻坚战“夏季攻势”清单及责任分工如下：

1、全面整治畜禽（水产）规模养殖场环境污染问题。根据中办督查、中央环保督察和国家审计指出问题整改要求及省委、省政府部署，9月30日前，完成适养区、限养区内146家存栏生猪500头以上规模养殖场的标准化改造；全面规范河流、湖泊、水库等天然水域的养殖行为，禁止天然水域投肥养殖。（牵头单位：畜牧水产局，配合单位：市农委、市水利局、市环保局。以下各项工作均需各县人民政府、管理区管委会、永州经济技术开发区管委会负责落实，不再重复累出。）

2、完成进度滞后重金属污染防治专项资金项目建设。根据中央环保督察和国家审计指出问题整改要求，结合国务院《土壤污染防治行动计划》要求，9月30日前，完成进度滞后的11个重金属污染防治专项资金项目建设并通过验收。（牵头单位：市环保局，配合单位：市发改委、市国土资源局、市财政局等）

3、完成县级饮用水水源地环境问题整治，全面取缔县级及以上饮用水水源保护区内入河排污口、排渍（涝）口。根据中央环保督察整改和国务院《水污染防治行动计划》要求，按照国家统一部署，6月30日前，完成祁阳县浯溪公园生活入河排污口取缔任务（牵头单位：市水利局，配合单位：市环保局、市住建局）。结合为民办实事项目实施，6月30日前，完成县级城市地表水集中式饮用水水源保护区内的16个环境问题整改。（牵头单位：市水利局、市环保局，配合单位：市住建局、市农委、市城管执法局、市卫生计生委、市交通运输局、市畜牧水产局、市林业局参等）。

4、完成尾矿库及其采选、冶炼企业环境污染整治。根据中央环保督察整改和省政府《关于开展全省尾矿库及其采选、冶炼企业环境污染和安全整治工作的通知》要求，8月30日前，完成全市11个尾矿库及其采选、冶炼企业环境污染整治。（牵头单位：市环保局，配合单位：市安监局、市国土资源局等）

5、全面整治超期贮存危险废物。根据中央环保督察整改要求，落实《湖南省危险废物超期贮存整改工作方案》，4月30日前，完成宁远县福嘉综环科技股份有限公司污酸渣（HW48）2625.7吨超期贮存问题的整改。（牵头单位：市环保局）

6、完成砖瓦行业环境问题整治，实现全面达标。根据中央环保督察整改要求，持续开展以黏土制砖为重点的砖瓦行业专项清理和整治，全面取缔违反法律法规及不符合国家产业政策的黏土制砖企业。推进砖瓦企业转型升级，逐步安装污染防治设施，实现达标排放。（牵头单位：市国土资源局、市经信委，配合单位：市环保局、市工商局、国网永州供电公司、市安监局等）

7、建立大气污染防治联防联控机制，淘汰高排放公交车辆，完成火电机组超低排放改造。根据国家审计指出的问题和国务院《大气污染防治行动计划》要求，落实《全省特护期重点行业错峰生产专项方案》（牵头单位：市环保局、市经信委，配合单位：市发改委、市住建局等）。按照国家统一部署，开展柴油货车专项整治行动，城市主干道实施柴油货车限行；9月30日前，淘汰完成全市城区范围内高排放公共交通车365辆（牵头单位：市公安局、市交通运输局，配合单位：市环保局等）。

8、完成县级及以上超标排污垃圾填埋场排查整治。根据国家审计指出问题整改要求，对县级及以上城市生活垃圾填埋场环保设施建设不规范、运行不正常、超标排放污染物等环境问题进行排查整治，开展专项执法检查，推进超标排污问题整改。2018年9月30日前，完成国家审计指出祁阳、双牌县生活垃圾填埋场环境污染问题整改，全部达标排放；2018年底前启动宁远和道县生活垃圾焚烧发电站项目建设。（牵头单位：市发改委、市城管执法局，配合单位：市环保局）

9、基本完成地级城市建成区黑臭水体整治。根据国务院《水污染防治行动计划》要求，按照国家和省委、省政府统一部署，加大黑臭水体整治力度，9月30日前，完成地级城市建成区3个、县级城市建成区5个（牵头单位：市城管执法局，配合单位：市环保局、市水利局、市住建局、市发改委）、建制镇5个黑臭水体整治项目实物工程的30%以上，年底验收。（牵头单位：市住建局，配合单位：市环保局、市水利局、市发改委）

10、完善省级及以上工业园区污水集中处理设施并稳定运行。根据国务院《水污染防治行动计划》要求，持续推进省级以上工业集聚区水污染治理，9月30日前，11县区省级及以上工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监测装置，保持稳定运行，达标排放。（牵头单位：市环保局，配合单位：市经信委、市发改委、市住建局、市城管执法局等）

附表：

1.畜禽规模养殖场环境污染治理项目任务清单

2.进度滞后重金属污染防治专项资金建设任务清单

3.饮用水水源保护区内入河排污口取缔任务清单

4.县级城市饮用水水源保护区环境问题整改任务清单

5.尾矿库及其采选、冶炼企业环境污染整治任务清单

6.超期贮存危险废物整治任务清单

7.高排放公交车辆淘汰任务清单

8.县级以上超标排污垃圾填埋场排查整治任务清单

9.省级及以上工业园区污水集中处理设施建设任务清单

10.黑臭水体整治任务清单

- 附表1：

- 畜禽规模养殖场环境污染治理项目任务清单

| 序号 | 市州 | 数量(家) | 问题表现或概述 | 整改要求 | 责任单位 | 监督责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 永州市 | 146 | 污染防治设施配套不到位 | 按要求配套畜禽污染防治设施 | 各县区人民政府、管理区和永州经济技术开发区管委会 | 市畜牧水产局 |

- 注：146家畜禽规模养殖场环境污染治理项目由市畜牧水产局分配到各县区、管理区和经济技术开发区，各县区、管理区和经济技术开发区明确到具体的养殖场。

- 附表2：

- 进度滞后重金属污染防治专项资金建设任务清单

| 序号 | 县区 | 项目（企业）名称 | 主要问题 | 整改要求 | 主体责任单位 | 监督责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永州市 | 重金属专项监测项目 | 2013年下达的资金任务，进度严重滞后。 | 完成验收 | 永州市环境监测站 | 市环保局 |
| 2 | 永州市 | 土壤监测能力建设项目 | 2014年下达的资金任务，进度严重滞后。 | 完成验收 | 永州市环境监测站 | 市环保局 |
| 3 | 永州市 | 重点饮用水水源地水质自动站建设 | 2014年下达的资金任务，进度严重滞后。 | 完成验收 | 永州市环境监测站 | 市环保局 |
| 4 | 永州市 | 湖南省重金属污染场地调查评估项目配合现场调查采样 | 2014年下达的资金任务，进度严重滞后。 | 完成验收 | 永州市环境监测站 | 市环保局 |
| 5 | 永州市 | 东安县紫溪市镇塘复、荷叶塘锰矿区重金属污染防治项目 | 2015年下达的资金任务，进度严重滞后。 | 完成验收 | 东安县人民政府 | 市环保局 |
| 6 | 永州市 | 东安县黄泥洞锑矿区重金属污染防治项目 | 2015年下达的资金任务，进度严重滞后。 | 完成验收 | 东安县人民政府 | 市环保局 |
| 7 | 永州市 | 重点重金属专项监测 | 2015年下达的资金任务，进度严重滞后。 | 完成验收 | 永州市环境监测站 | 市环保局 |
| 8 | 永州市 | 冷水滩区蓝天化工厂等涉重金属企业关闭淘汰后遗留废渣污染治理 | 2015年下达的资金任务，进度严重滞后。 | 完成验收 | 冷水滩区人民政府 | 市环保局 |
| 9 | 永州市 | 石期河流域东安段环境综合治理项目 | 2015年下达的资金任务，进度严重滞后。 | 完成验收 | 东安县人民政府 | 市环保局 |
| 10 | 永州市 | 江永县飞龙工贸有限责任公司遗留废渣治理项目 | 2016年下达的资金任务，进度严重滞后。 | 完成验收 | 江永县人民政府 | 市环保局 |
| 11 | 永州市 | 蓝山县砷制品厂历史遗留污染治理项目 | 2016年下达的资金任务，进度严重滞后。 | 完成验收 | 蓝山县人民政府 | 市环保局 |

- 附表3：

- 饮用水水源保护区内入河排污口取缔任务清单

| 序号 | 市州 | 项目（企业）名称 |  | 主要问题 | 整改要求或验收标准 | 主体责任单位 | 监督责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永州市 | 永州市祁阳县湘江饮用水水源保护区 | 祁阳县浯溪公园生活入河排污口 | 向饮用水水源保护区排污 | 关闭或拆除 | 祁阳县人民政府 | 市水利局 |

- 附表4：

- 县级城市饮用水水源保护区环境问题整改任务清单

| 序号 | 县区 | 水源地名称 | 保护区类型 （一级/二级） | 环境问题类型 | 主要问题 | 主体责任 单位 | 监督责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道县 | 永州市道县潇水饮用水水源保护区 | 一级 | 交通穿越 | 有桥梁穿越一级保护区水域，无雨水收集系统、导流槽、事故应急池 | 道县人民政府 | 市环保局 |
|  | 东安县 | 永州市东安县高岩水库饮用水水源保护区 | 二级 | 餐饮旅游 | 东安县高岩湖生态开发有限公司，开展机动船水上游玩活动 | 东安县人民政府 | 市环保局 |
|  | 东安县 | 永州市东安县紫水河新屋至伍坝段饮用水水源保护区 | 一级 | 餐饮旅游 | 参参酒捌酒店无照经营，污水直排紫水河。 | 东安县人民政府 | 市环保局 |
|  | 宁远县 | 永州市宁远县水市水库饮用水水源保护区 | 一级 | 其他 | 新建一农庄 | 宁远县人民政府 | 市环保局 |
|  | 宁远县 | 永州市宁远县潇水泠江河饮用水水源保护区 | 二级 | 排污口 | 生活污水排放口 | 宁远县人民政府 | 市环保局 |
|  | 宁远县 | 永州市宁远县潇水泠江河饮用水水源保护区 | 二级 | 违规建设项目 | 1处畜禽养殖、5处违规建筑 | 宁远县人民政府 | 市环保局 |
|  | 宁远县 | 永州市宁远县潇水泠江河饮用水水源保护区 | 二级 | 交通穿越 | 一座水泥桥，正在建设导流槽和事故应急池，尚未完工(瞬帝大桥) | 宁远县人民政府 | 市环保局 |
|  | 祁阳县 | 永州市祁阳县浯溪水厂湘江饮用水水源保护区 | 一级、二级 | 旅游餐饮、工业企业 | 1、在取水口上游500米处湘江北岸旁边有河边渔村餐饮店一个； 2、在取水口下游湘江岸边300米（已关闭）、1500米处各有制砂场一个 | 祁阳县人民政府 | 市环保局 |
|  | 祁阳县 | 永州市祁阳县浯溪水厂湘江饮用水水源保护区 | 二级 | 工业企业 | 浯溪水厂湘江饮用水水源地浯溪水厂取水口下游湘江北岸边300米、浯溪水厂湘江饮用水水源地新埠头水厂上游湘江北岸边1700米处有制砂场。 | 祁阳县人民政府 | 市环保局 |
|  | 祁阳县 | 永州市祁阳县浯溪水厂湘江饮用水水源保护区 | 一级 | 其他 | 新埠头水厂取水口上游(湘江南岸)约100米处有河道采砂行为 | 祁阳县人民政府 | 市环保局 |
|  | 祁阳县 | 永州市祁阳县浯溪水厂湘江饮用水水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 新埠头水厂取水口上游(湘江南岸)约350米处、470米处有采砂、制砂场 | 祁阳县人民政府 | 市环保局 |
|  | 祁阳县 | 永州市祁阳县浯溪水厂湘江饮用水水源保护区 | 一级 | 餐饮旅游 | 新埠头水厂取水口上游（湘江北岸）约200米处有水上船只餐饮活动 | 祁阳县人民政府 | 市环保局 |
|  | 祁阳县 | 永州市祁阳县浯溪水厂湘江饮用水水源保护区 | 二级 | 工业企业 | 新埠头水厂取水口上游（湘江北岸边）约2.5公里处有石材加工厂 | 祁阳县人民政府 | 市环保局 |
|  | 祁阳县 | 永州市祁阳县浯溪水厂湘江饮用水水源保护区 | 二级 | 工业企业 | 新埠头水厂取水口上游（湘江北岸）约2.6公里处有废品回收站 | 祁阳县人民政府 | 市环保局 |
|  | 祁阳县 | 永州市祁阳县一、二水厂湘江饮用水水源保护区 | 一级 | 其他 | 二水厂取水口上、下游湘江北水域200米范围内有渔船日常停靠 | 祁阳县人民政府 | 市环保局 |
|  | 祁阳县 | 永州市祁阳县一、二水厂湘江饮用水水源保护区 | 二级 | 交通穿越 | 二水厂取水口上游1.3公里处有浯溪大桥穿越 | 祁阳县人民政府 | 市环保局 |

备注：问题整改要求或验收标准

1、未完成饮用水水源保护区划分的：完成饮用水水源保护区划分工作。

2、保护区标识标牌警示标志等不完善的：在饮用水水源保护区的边界按《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008），设立明确的地理界标和明显的警示标志。

3、一级保护区内：已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。并清运遗留原辅材料，对场地复绿还岸。

禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。

4、二级保护区内：已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。并清运遗留原辅材料，对场地复绿还岸。

从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。

5、交通穿越（桥梁）一级、二级保护区：一是在桥梁上设置警示标识；二是禁止危化品、危险品运输车辆通行，设立禁止通行标识；三是在桥梁两侧安装防撞护栏；四是建设桥面径流收集设施，污水异地处置或处理达标引至保护区外排放；五是制定环境应急预案并设立应急措施。

- 附表5：

- 尾矿库及其采选、冶炼企业环境污染整治任务清单

| 序号 | 市州 | 项目（企业） 名称 | 行业 类型 | 主要问题 | 整改要求或验收标准 | 主体责任 单位 | 督促责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 永州市 | - 蓝山县新圩镇上清涵铅锌选矿厂 | - 采选 | - 该选矿厂无污染防治设施，生产过程中产生的废水和废渣外排至无防渗措施的沉淀池，对周边环境造成影响。 | - 一是对场地内残留建筑物、生产设备进行拆除并安全处置；二是对场地内残存的废水进行处理达标后排放；三是对污染场地内堆置的废渣、被污染的土壤统一挖掘、运输，集中填埋至有防渗处理的废渣池中暂存，并进行表层简易封场；四是对场地内进行土地整理，并修建截排水系统进行简易封场。 | - 蓝山县人民政府 | - 市环保局 |
| 2 | - 永州市 | - 蓝山县鑫烨贸易有限公司 | - 冶炼 | - 该公司未采取有效污染防治设施，生产过程中产生的废气无组织排放。 | - 采取有效污染防治设施，生产过程中产生的废气无组织排放 | - 蓝山县人民政府 | - 市环保局 |
| 3 | - 永州市 | - 蓝山县兴达锰业有限公司 | - 冶炼 | - 该司18立方米多管旋风除尘器闲置未运行。 | - 该司18立方米多管旋风除尘器正常运行 | - 永州市人民政府 | - 市环保局 |
| 4 | - 永州市 | - 双牌县鸿达冶炼有限公司 | - 冶炼 | - 未进行“三同时”验收擅自投入生产。 | - 责令停止生产，完成验收前不得恢复生产 | - 永州市人民政府 | - 市环保局 |
| 5 | - 永州市 | - 道县冶炼厂锰矿铁夹岭1、2号尾矿库 | - 尾矿库 | - 库区滩面、坝坡面、周边采矿遗留的作业面的植被均未形成，闭库工程施工时栽种的树苗部分已死去；原业主已退出，闭库后安全运行及其管理难以落到实处。 | - 对该尾砂库进行绿化处理 | - 永州市人民政府 | - 市环保局 |
| 6 | - 永州市 | - 永州资源投资有限责任公司铅锌矿尾矿库 | - 尾矿库 | - 无坑道涌水，有尾砂坝 | - 对尾砂库进行闭库处理 | - 永州市人民政府 | - 市环保局 |
| 7 | - 永州市 | - 道县远华冶炼有限公司 | - 冶炼 | - 该企业50m3高炉有环保手续但未验收，2台精炼炉未办理环保审批手续。 | - 完善手续前不得恢复生产 | - 永州市人民政府 | - 市环保局 |
| 8 | - 永州市 | - 道县鑫利锰业有限公司 | - 冶炼 | - 该企业无环保审批手续 | - 完善手续前不得恢复生产 | - 永州市人民政府 | - 市环保局 |
| 9 | - 永州市 | - 道县蓝瑞铁合金有限公司 | - 冶炼 | - 该企业无环保审批手续 | - 完善手续前不得恢复生产 | - 永州市人民政府 | - 市环保局 |
| 10 | - 永州市 | - 道县华鑫冶炼有限公司 | - 冶炼 | - 该企业办理了环保审批手续但未验收。 | - 完善手续前不得恢复生产 | - 永州市人民政府 | - 市环保局 |
| 11 | - 永州市 | - 永州市零陵东湘锰业有限公司 | - 电解锰 | - 企业长期停产处于倒闭状态，尾矿库溃坝，渗漏液外流。 | - 要求企业自行修复尾矿库 | - 永州市人民政府 | - 市环保局 |

- 附表6：

- 超期贮存危险废物整治任务清单

| 序号 | 市州 | 项目（企业） 名称 | 主要问题 | 整改要求或验收标准 | 主体责任 单位 | 监督责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永州市 | 宁远县福嘉综环科技股份有限公司 | 超期贮存污酸渣（HW48）2625.7吨，截止4月16日，已完成处置1441.44吨，剩余1184.26吨 | 2018年4月30日前全部完成安全处理 | 宁远县人民政府 | 市环保局 |

- 附表7：

- 高排放公交车辆淘汰任务清单

| 序号 | 市州 | 项目（企业）名称 | 主要问题 | 整改要求或验收标准 | 主体责任单位 | 监督责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永州市 | 城区高排放公交车365辆 | 污染物排放量大 | 淘汰 | 各县区人民政府、管理区和永州经济技术开发区管委会 | 市交通运输局 |

- 注：淘汰365辆高排放公交车由市交通运输局分配到各县区、管理区和经济技术开发区，各县区、管理区和经济技术开发区明确到具体的车辆。

- 附表8：

- 县级以上超标排污垃圾填埋场排查整治任务清单

| 序号 | 市州 | 项目（企业）名称 | 主要问题 | 整改要求或验收标准 | 主体责任单位 | 监督责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永州市 | 祁阳县垃圾填埋场 | 甲烷气体未经收集处理直排；卫生防护距离内居民未搬迁。 | 对排放的甲烷气体进行监测，并依法处理；对垃圾填埋场周围环境敏感点方位的厂界的恶臭污染物开展监测并依法处理。 | 祁阳县人民政府 | 市城管局 |
| 2 | 永州市 | 双牌县垃圾填埋场 | 甲烷气体未经收集处理直排 | 对甲烷气体进行监测，并依法处理。 | 双牌县人民政府 | 市城管局 |
| 3 | 永州市 | 宁远县垃圾填埋场 | 垃圾渗滤液污染水体 | 启动宁远县生活垃圾焚烧发电项目 | 宁远县人民政府 | 市城管局 |
| 4 | 永州市 | 道县垃圾填埋场 | 垃圾渗滤液污染水体 | 启动道县生活垃圾焚烧发电项目 | 道县人民政府 | 市城管局 |

- 附表9：

- 省级及以上工业园区污水集中处理设施建设任务清单

| 序号 | 市州 | 项目（企业）名称 | 主要问题 | 整改要求或验收标准 | 主体责任单位 | 监督责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 永州市 | 永州市省级工业园区污水集中处理设施建设及稳定运行任务（11个园区） | 部分园区管网建设不完善，集中污水处理厂不能稳定达标运行，且联网不正常 | 稳定达标运行，在线联网正常 | 各园区管委会 | 市环保局 |

- 附表10：

- 黑臭水体整治任务清单

| 序号 | 市州 | 县市区 | 项目（企业）名称 | 主要问题 | 整改要求或验收标准 | 主体责任单位 | 监督责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永州市 | 冷水滩区 | 六中边水塘 | 黑臭水体污染环境 | 消除黑臭现象 | 永州经济技术开发区管委会 | 市城管执法局 |
| 2 | 永州市 | 冷水滩区 | 衡冲小溪 | 黑臭水体污染环境 | 消除黑臭现象 | 永州经济技术开发区管委会 |  |
| 3 | 永州市 | 冷水滩区 | 珍珠路福善街高塘村排水沟 | 黑臭水体污染环境 | 消除黑臭现象 | 冷水滩区人民政府 | 市城管执法局 |
| 4 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区零陵北路福泉公寓西侧铁路旁边 | 黑臭水体污染环境 | 消除黑臭现象 | 冷水滩区人民政府 | 市城管执法局 |
| 5 | 永州市 | 祁阳县 | 莲子塘 | 黑臭水体污染环境 | 消除黑臭现象 | 祁阳县人民政府 | 市城管执法局 |
| 6 | 永州市 | 宁远县 | 老村河 | 黑臭水体污染环境 | 消除黑臭现象 | 宁远县人民政府 | 市城管执法局 |
| 7 | 永州市 | 东安县 | 官田河湘桂市场片区 | 黑臭水体污染环境 | 消除黑臭现象 | 东安县人民政府 | 市城管执法局 |
| 8 | 永州市 | 蓝山县 | 南平路黑臭水沟 | 黑臭水体污染环境 | 消除黑臭现象 | 蓝山县人民政府 | 市城管执法局 |
| 9 | 永州市 | 双牌县 | 五一桥排洪口 | 黑臭水体污染环境 | 消除黑臭现象 | 双牌县人民政府 | 市城管执法局 |
| 10 | 永州市 | 祁阳县 | 茅竹镇 | 黑臭水体污染环境 | 消除黑臭现象 | 祁阳县人民政府 | 市城管执法局 |
| 11 | 永州市 | 东安县 | 芦洪市镇 | 黑臭水体污染环境 | 消除黑臭现象 | 东安县人民政府 | 市城管执法局 |
| 12 | 永州市 | 双牌县 | 五里牌镇 | 黑臭水体污染环境 | 消除黑臭现象 | 双牌县人民政府 | 市城管执法局 |
| 13 | 永州市 | 蓝山县 | 太平圩镇 | 黑臭水体污染环境 | 消除黑臭现象 | 蓝山县人民政府 | 市城管执法局 |
| 14 | 永州市 | 新田县 | 骥村镇 | 黑臭水体污染环境 | 消除黑臭现象 | 新田县人民政府 | 市城管执法局 |

- 注：此表中的治理任务为省里方案任务。市里要求中心城区消除黑臭水体，县城建成区黑臭水体消除60%（具体到每个县区的黑臭水体的数量由市城管执法局、市环保局调查后核实后予以明确）